## Erläuterung
Quality Gates mit Auftragnehmern - Qualität, partnerschaftlich und transparent
Fragenkatalog
Quality Gates mit Auftragnehmern (QG-AN) werden grundsätzlich in digitalen Checklisten durchgeführt. Diese digitalen Checklisten sind für alle Mitarbeitenden der DB InfraGO AG im DB-Intranet über folgenden Link erreichbar:
Dieser Fragenkatalog enthält die aktuellen Fragen aller QG-AN-Sitzungen (Ausrüstungstechnik, Bauleistungen, Ingenieurleistungen) und wird verwendet: - zur Vorbereitung auf eine QG-AN-Sitzung oder - zur Durchführung einer QG-AN-Sitzung, wenn die digitalen Checklisten bei technischen Problemen nicht zur Verfügung stehen
Wählen Sie entsprechend des Vertrags- und QG-AN-Typs das korrekte Tabellenblatt und nutzen Sie den Beantwortungsbereich für die Vorbereitung oder Durchführung der QG-AN-Sitzung.
Informationen zur QG-AN-Systematik und der Anwendung der digitalen Checklisten finden Sie im PMwiki (DB interner Link) und auf der Internetseite der QG-AN (externer Link):
für interessierte Auftragnehmer finden Sie hier Screenshots aus den digitalen Checklisten:
Anmeldung
Vertragssuche
Vorbereitung der Sitzung
Fragen beantworten
QG-AN-PDF-Bericht erzeugen und per E-Mail an Teilnehmende verteilen
Link zum PMwiki (DB interner Link)
Link zu den digitalen Checklisten (DB interner Link)
Link zur Internetseite (externer Link)

## Ausrüstung ¦ QG AN 1
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Ausrüstungstechnik ¦ QG AN 1 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 01.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_AUS / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 20 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 30 | Liegen dem AG die erforderlichen Zulassungen/Zertifikationen des AN für die Ausführung der beauftragten Leistungen vor? | Nachweise sind zu überprüfen | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 40 | Sind alle Nachunternehmer vom AG bestätigt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 50 | Ist sichergestellt bzw. nachgewiesen, dass Parallelprojekte, die das Projekt bzw. die Planung beeinflussen, allen Projektbeteiligten bekannt sind? | Hat der PL diesen Umstand geprüft oder sind dem AN solche Maßnahmen bekannt ? | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 60 | Sind Änderungen der Rahmenbedingungen in der aktuellen Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 70 | Sind regelmäßige Besprechungen und deren Teilnehmer vereinbart? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 80 | Sind die Angaben aus den Baugrundgutachten zur Ausführung/Planung ausreichend? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 90 | Fand eine Begehung der Örtlichkeit durch den AN statt bzw. ist dem ausführendem Personal die Örtlichkeit bekannt (z. B. Besonderheiten Stellwerk, Außenanlagen)? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 100 | Wurde durch den Anlagenverantwortlichen die Übereinstimmung der Pläne mit der Örtlichkeit bestätigt? | Bestandsunterlagen | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 110 | Sind die Materialbeistellungen des AG termingerecht sichergestellt? | z.B. Kabel | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 120 | Liegen Nachweise, insbesondere die erforderlichen UiG's und ZIE's für den Baubeginn vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 130 | Ist die Zulassung aller zu verbauenden Materialien bis zum HdF sichergestellt ? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 140 | Stehen ausreichend Ressourcen zur Verfügung, um die vertraglich geschuldete Leistung termingerecht realisieren zu können? | (Fach-)Personal, Technik und Material | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 150 | Wurde ein Planlaufkonzept erstellt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 160 | Wenn Ziffer 150 'ja': Ist der Umgang mit dem Planlaufkonzept einheitlich abgestimmt und bekannt? | sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 170 | Liegt ein bestätigtes Entsorgungskonzept des AN vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 180 | Ist die Entsorgung und Rückführung von Restbaustoffen geregelt bzw. sind die notwendigen Unterlagen übergeben? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 03 - Termine | 190 | Liegt ein durchgängiger, mit den baubetrieblichen Anmeldungen und Zwischenterminen gefüllter und mit dem AG einvernehmlich abgestimmter Bauablaufplan vor? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 03 - Termine | 200 | Sollten weitere, für den Projektablauf wichtige Termine außerhalb des eigentlichen Projektes vorhanden sein: Ist sichergestellt, dass diese Termine ausreichend bekannt sind und berücksichtigt werden ? | Es ist zu prüfen, ob diese Meilensteine (zumindest nachrichtlich) in den Terminplan aufzunehmen sind. | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 03 - Termine | 210 | Wenn Ziffer 190 'ja': Sind erforderliche und realistische Prüfzeiträume und Vorlaufzeiten (z. B. BVB, Planprüfer, Betra-Anträge) festgelegt und im Projektterminplan berücksichtigt? | VV Bau / VV Bau STE / VV IST Betrifft neben Planung auch z. B. Nachtragsprüfung, Rechnungsprüfung, Protokolle | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 03 - Termine | 220 | Werden die vorgegebenen Fristen zur Information der betroffenen Anlieger gewahrt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 04 - Kosten und Finanzierung | 230 | Liegen vertraglich vereinbarte Bürgschaftsurkunden vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 240 | Liegt ein Qualitätssicherungssystem für die Baustelle vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 250 | Liegt ein fortgeschriebener SiGe-Plan vor? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 260 | Entspricht die dem Vertrag zugrunde liegende Planung dem Lastenheft des AN bzw. den gültigen Richtlinien? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 270 | Sind aktuelle Chancen oder Risiken bei AG oder AN bekannt, die Einfluss auf die Erbringung der vertraglichen Leistung nehmen könnten? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 06 - Nachträge | 280 | Wurden aus dem vom AN vorgelegten Bauzeitenplan und der Ausführungsplansatz- / Planlieferliste bzw. aus den bereits vorliegenden Teilen der Ausführungsplanung Leistungsänderungen gegenüber dem vertraglich vereinbarten Bau-Soll erkannt und dem AG schriftlich mitgeteilt? | entfällt bei keinen Leistungsänderungen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 06 - Nachträge | 290 | Wenn Ziffer 280 'ja': Wurde hinsichtlich der Abweichungen vom vertraglich vereinbarten Bau-Soll eine Einigung zwischen AN und AG erzielt bzw. eine Entscheidung durch den AG getroffen? | Vorstellung Ausführungskonzept | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 06 - Nachträge | 300 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? | AG und AN | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 310 | Sind dem AN zur Vertragserfüllung relevante Vorschriftenwerke oder Änderungen dazu bekannt und zugänglich? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 320 | Sind TEIV / TSI / CSM relevante Tatbestände / Maßnahmen bei der Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 330 | Besteht Einvernehmen zwischen AN und AG hinsichtlich Auslegung und Anwendung des Regelwerks? | Planprüfer bzw. BVB einbinden | Kontrollpunkt

## Ausrüstung ¦ QG AN 2
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Ausrüstungstechnik ¦ QG AN 2 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 01.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_AUS / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 20 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? | AN und AG | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 30 | Sind alle Nachunternehmer vom AG bestätigt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 40 | Werden regelmäßige Besprechungen unter Teilnahme der Entscheider durchgeführt. |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 50 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? | Checkliste QG 1 (ggf. QG 2n-1) zu diesem Vertrag | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 60 | Ist sichergestellt bzw. nachgewiesen, dass Parallelprojekte, die das Projekt bzw. die Planung beeinflussen, allen Projektbeteiligten bekannt sind? | Hat der PL diesen Umstand geprüft oder sind dem AN solche Maßnahmen bekannt ? | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 70 | Sind Änderungen der Rahmenbedingungen in der aktuellen Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 80 | Werden die Anlagen gemäß der aktuellsten freigegebenen Ausführungsplanung hergestellt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 90 | Ist die Entsorgung und Rückführung von Restbaustoffen geregelt bzw. sind die notwendigen Unterlagen übergeben? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 100 | Sind die für die anstehenden Inbetriebnahmen erforderlichen betrieblichen Regelungen getroffen? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 110 | Liegen die Planlauflisten lückenlos vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 120 | Sind die vertraglich vereinbarten Baufreiheiten sichergestellt? | entfällt bei HdF | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 130 | Stehen die erforderlichen Übertragungswege termingerecht zur Verfügung ? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 140 | Sind die baubetrieblichen Anmeldungen erfolgt? | AN und AG | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 150 | Sind die baubetrieblichen Anmeldungen bestätigt? | AN und AG | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 160 | Ist der Anlagenverantwortliche über die anstehenden Maßnahmen informiert? | Namentliche Benennung der Monteure | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 170 | Liegen alle Zulassungen für die eingebauten Materialen des AN termingerecht vor? | evtl. auch Softwarereleases | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 180 | Sind die Materialbeistellungen des AG termingerecht sichergestellt? | z.B. Kabel | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 190 | Liegt die Freigabe zur Bauausführung BVB vor? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 200 | Liegt ein bestätigtes Entsorgungskonzept des AN vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 210 | Ist der vorliegende Bauablaufplan aktuell gepflegt? | baubetriebliche Anmeldungen und Zwischentermine | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 220 | Liegt ein aktueller Detailterminplan für die anstehenden Abnahmen / Inbetriebnahmen vor? | BETRA-Zeiten | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 230 | Sind die Ausführungsunterlagen termingerecht erstellt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 240 | Sind die Ausführungsunterlagen termingerecht freigegeben? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 250 | Werden die HdF-Termine für alle korrespondierenden Gewerke gewährleistet? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 260 | Ist der geplante IBN-Termin gesichert? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 270 | Sind die Betra-Zeiten für die Abnahmen / Ibn ausreichend dimensioniert? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 03 - Termine | 280 | Sind erforderliche und realistische Prüfzeiträume und Vorlaufzeiten (z. B. BVB, Planprüfer, Betra-Anträge) festgelegt und im Projektterminplan berücksichtigt? | VV Bau / VV Bau STE / VV IST Betrifft neben Planung auch z. B. Nachtragsprüfung, Rechnungsprüfung, Protokolle | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 04 - Kosten und Finanzierung | 290 | Liegen vertraglich vereinbarte Bürgschaftsurkunden vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 300 | Wird das Qualitätssicherungssystem auf der Baustelle angewendet und umgesetzt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 310 | Wird der SiGe-Plan eingehalten und fortgeschrieben? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 320 | Sind aktuelle Chancen oder Risiken bei AG oder AN bekannt, die Einfluss auf die Erbringung der vertraglichen Leistung nehmen könnten? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 330 | Werden die Nachträge vor Ausführung der Leistung beim AG angemeldet? | Mehr- oder Minderleistungen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 340 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt? | bezogen auf die Forderungssumme | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 350 | Werden die Nachträge innerhalb einer von AN und AG als angemessene Zeit akzeptierten Frist verhandelt und beauftragt? | Hinweis: ergänzende Regelungen NEuPP mit Ausnahme Modulverträge | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 360 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? | AG und AN | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 370 | Sind die Prüffahrten / Messfahrten sichergestellt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 380 | Liegen für besondere technische Lösungen die erforderlichen Zulassungen / Genehmigungen (UiG ZiE) termingerecht vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 390 | Ist der RfO Prozess nach Ril 223 veranlasst? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 400 | Ist die GSM-R Parametrierung vorbereitet (Ausleuchtung, Kapazitätsprüfung)? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 410 | Liegt ein Triebstromrückführungsplan vom AN vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 420 | Liegt ein Teilerdungsplan vom AN vor, der in den Gesamterdungsplan ohne weiteres integriert werden kann? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 430 | Ist die Durchführung der Abnahme zwischen den beteiligten des AN und AG abgestimmt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 440 | Ist das Inbetriebnahmekonzept vorhanden? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 450 | Ist das Inbetriebnahmekonzept mit allen Beteiligten abgestimmt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 460 | Sind alle für die Abnahme erforderlichen Planunterlagen an den Abnahmeprüfer übergeben? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 470 | Ist die örtliche Einweisung des Betriebs- und Instandhaltungspersonals terminiert? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 480 | Liegen die Betreiberhinweise vor? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 490 | Sind die Bedienerschulungen terminiert? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 500 | Ist die Abnahmeprüfung und Inbetriebnahme gemäß VV Bau STE mit dem EBA abgestimmt ? |  | Pflichtpunkt

## Ausrüstung ¦ QG AN 3
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Ausrüstungstechnik ¦ QG AN 3 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 01.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_AUS / QGAN_3 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 01 - Allgemeines | 20 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? | Checkliste QG 1 bis QG 2n | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 30 | Sind alle Revisionsunterlagen an den AG übergeben? | z. B. Bestandspläne, Inbetriebnahmegenehmigungen | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 40 | Sind alle Bestandsunterlagen an den AG übergeben? | z. B. Bestandspläne, Inbetriebnahmegenehmigungen | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 50 | Liegen alle erforderlichen Abnahmeprotokolle vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 60 | Sind alle in den Abnahmeprotokollen benannten Mängel und Restleistungen abgearbeitet? | Wenn die Abarbeitung lediglich eingeleitet ist, dann Frist bis zum Abschluss benennen. | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 70 | Ist die Entsorgung und Rückführung von Restbaustoffen abgeschlossen? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 80 | Ist die Entsorgung auf Grundlage des bestätigten Entsorgungskonzepts erfolgt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 90 | Sind die Voraussetzungen zur Rückgabe der Bürgschaften erfüllt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 100 | Sind die Voraussetzungen zur Stellung einer Schlussrechnung gegeben? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 110 | Sind die Voraussetzungen gegeben, um die Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft umzuwandeln? |  | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 120 | Ist eine Risikoanalyse der erbrachten Leistung hinsichtlich Qualität und terminlichen Auswirkungen für die Zukunft durchgeführt worden ? | Lessons Learned | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 130 | Sind alle nachtragsrelevanten Sachverhalte benannt? | Mehr- oder Minderleistungen | Pflichtpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 140 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt? | bezogen auf die Forderungssumme | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 150 | Werden die Nachträge innerhalb beidseitig als angemessene Zeit akzeptierte Frist verhandelt und beauftragt? | Hinweis: ergänzende Regelungen NEuPP mit Ausnahme Modulverträge | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 160 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? | AG und AN | Kontrollpunkt
QGAN_AUS / QGAN_3 | 07 - Technische Themen | 170 | Wurde der Auftrag auf Basis der gültigen Regelwerke und der anerkannten Regeln der Technik realisiert? |  | Pflichtpunkt

## Bau ¦ QG AN 1
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Bauleistung ¦ QG AN 1 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 05.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? (ggf. Vertretungsregelung beachten) | Die Pflichtteilnehmer der QG AN werden im Deckblatt der Checkliste QG AN B 1 dokumentiert. Wer dies auf Seiten AG und AN sein darf, ist im Handlungsleitfaden Quality Gates AN bestimmt (s. Abschnitt 3.5 Teilnehmer und Unterschriften einer Quality Gate Sitzung, Handlungsleitfaden Quality Gates AN, Anlage 2.18 des Bauvertrags): der/ die Vertragsverantwortliche AG, die zuständige Leitende Bauüberwachung AG, die Projektleitung AN, die Bauleitung AN. Diese sind Pflichtteilnehmer und können allenfalls von den jeweiligen Vorgesetzten vertreten werden. Weiterhin sind optionale Teilnehmer zugelassen (erfahrene Fachexperten, Projektleiter/ Bauleiter ohne direkten Bezug zum vorliegenden Bauvertrag, Quality Coaches). Es dürfen insgesamt nicht mehr als 6 Teilnehmer den QG AN-Sitzungen beiwohnen. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 20 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? (AN und AG) | Der AN schuldet ein vertrags- und projektbezogenes Organigramm, aus dem die wesentlichen Tätigkeitsfelder und zuständigen Personale hervorgehen (siehe Ziffer 0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Weiterhin wird ein Baustellen-Organisationsplan gefordert, in dem die Verantwortlichen der Baustelle (Oberbauleiter, Bauleiter, Poliere etc.) namentlich, mit ihrer Funktion, der spezifischen Zuständigkeit und der Erreichbarkeit darzustellen sind (siehe Abschnitt 3 Baustellenorganisation, Unterabschnitt Auftragnehmer, Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags). Der AG übergibt seinerseits dem AN die notwendigen Informationen über die Verantwortlichen auf der AG-Seite: Projektleitung, Planungsfreigabe, Projektsteuerung und Bauüberwachung mit deren Erreichbarkeit zur Darstellung im Baustellen-Organisationsplan einschließlich der jeweiligen Kompetenzen, Zuständigkeiten und Unterschriftsberechtigungen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 30 | Sind alle ggf. auch geänderte Nachunternehmer vom AG bestätigt? | Im Bauvertrag ist geregelt, dass eine Vergabe von Leistungen vom AN an einen Nachunternehmer nicht ohne vorherige, schriftliche Zustimmung des AG erfolgen darf (siehe § 11 Nachunternehmer, Bauvertrag und Einsatz von Nachunternehmern, Anlage 2.7 des Bauvertrags). Die Eignung des Nachunternehmers für die vorgesehenen Tätigkeiten muss zudem nachgewiesen werden. Der AG darf auch ohne die Angabe von Gründen die Vergabe von Leistungen an Nachunternehmer verweigern. Es ist auch einem Nachunternehmer nicht erlaubt, Leistungen ohne Genehmigung durch den AG an andere Nachunternehmer zu vergeben. Diese Regelungen ergänzen die Aussage aus der VOB/B (siehe § 4 Abs. 8 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 40 | Liegt eine Geräteliste vor? | Die Geräteliste ist vom AN zu befüllen und im Rahmen des Angebots einzureichen (siehe Geräteliste, Anlage 4.6 des Bauvertrags). Sie enthält Kosten- und Leistungsangaben zu den wesentlichen Leistungs- und Bereitstellungsgeräten. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 50 | Sind regelmäßige Besprechungen und deren Teilnehmer vereinbart? | Es besteht die Verpflichtung des AN zur Teilnahme an „Sitzungen“, auch an „kurzfristig anberaumten Besprechungen“ (Ziffer 0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Dort ist weiterhin beschrieben, wer die Aufgabe als Vertreter des Auftragnehmers wahrnehmen darf: der Bauleiter bzw. sein Stellvertreter. Beide müssen in ihrer Funktion spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung dem Auftraggeber benannt werden (siehe Ziffer 16.1.12 Bauleitung und Stellvertreter, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 60 | Sind der Bauüberwachung die Unterlagen zur vertragskonformen Abwicklung des Projekts übergeben worden? (bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: zusätzlich auch die BIM-Modelle soweit BIM beauftragt wurde.) | Im Rahmen der Startbesprechung Bauüberwachung werden der Bauüberwachung alle für die Bauüberwachung notwendigen Unterlagen übergeben (Startordner BÜW). Es findet eine Erläuterung/ Einweisung durch die Projektleitung statt (siehe Abschnitt 8.2.3. Besprechungen der Bauausführung, Ril 809.1000, Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 70 | Sind die weiteren QG Termine abgestimmt? | Die 3 QG-Meilensteinlogik sieht QG-Termine zum Beginn, während und kurz vor Abschluss der Leistungserbringung vor (siehe Abschnitt 3.2 Lage der QG-Meilensteine über die Vertragslaufzeit, Handlungsleitfaden Quality Gates AN, Anlage 2.18 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 80 | Liegen für die Planverwaltung erforderliche Zugangsvoraussetzung zur digitalen Datenbanken, bspw. EPLASS in ausreichender Anzahl vor? Alternative: Ist der Einsatz von digitalen Workflows im Projekt ausreichend bekannt und sind die notwendigen Zugangsvoraussetzungen für die Beteiligten sichergestellt? Bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: ist insbesondere der Einsatz der Projektkommunikationsplattform (PKP) ausreichend bekannt? | Die Entwürfe der Ausführungsunterlagen sind der Baufolge entsprechend dem AG schriftlich und in elektronischer Form einzureichen. Welche Plattform für die Übergabe in elektronischer Form genutzt werden muss (u.a. EPLASS, VRI-DMS), wird vom AG vorgegeben/angekreuzt (siehe Ziffer 16.2.4 Ausführungsunterlagen, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Voraussetzung für den Zugriff auf das System ist die Freischaltung von Nutzerzugängen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 90 | Liegen für das Nachtragsmanagement erforderliche Zugangsvoraussetzungen zur Nachtragsplattform (NTP) vor? | Die Nutzung der NTP wird vertraglich geregelt (s. Ziffer 34.5 Kommunikation bei der Abwicklung des Bauvertrags, Zusätzliche Vertragsbedingungen, Anlage 2.2 des Bauvertrags). Für Bauverträge mit Auftragsvergabe ab dem 01.01.2018 ist die NTP bei der wechselseitigen Übermittlung nachtragsrelevanter Unterlagen zwischen AN und AG verpflichtend anzuwenden. Voraussetzung für den Zugriff auf das System ist die Freischaltung von Nutzerzugängen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 100 | Liegen für die Erstellung der Sicherungspläne notwendige Berechtigungen und Zugangsvoraussetzungen im digitalen SiPla-Workflow vor? | Jedes ausführende Unternehmen (=AN) ist verpflichtet, den Sicherungsbedarf für geplante Bautätigkeiten mindestens 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage) vor Beginn einer Baumaßnahme anzumelden (siehe Abschnitt 01 (1) Aufgaben der an der Sicherungsplanung und -durchführung beteiligter Personen, RRil 132.0118A01, vereinbart in Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). Alle Sicherungspläne müssen in dem bundeseinheitlichen digitalen System (SiPla), das von der DB Netz AG eingeführt wurde, eingereicht werden. Voraussetzung für den Zugriff auf das System ist die Freischaltung von Nutzerzugängen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 110 | Sind erforderliche Anzeigen termingerecht durchgeführt? | Die Baubeginnanzeige ist gemäß verpflichtend und muss spätestens 2 Wochen vor dem Baubeginn von dem Bauvorlageberechtigten (BVB) und dem Bauüberwacher Bahn (BÜB) gezeichnet und dem Inbetriebnahmeverantwortlichen (IBV) vorgelegt werden (siehe Abschnitt 4 Genehmigungs- und anzeigepflichtige Maßnahmen gem. EIGV, Ziffer 5 Baubeginnanzeige für IOH, Ril 809.2000, vereinbart in Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 120 | Liegt ein Planlaufkonzept vor? | Der AN ist verpflichtet, Prüf- oder Planläufe für Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstige Planungen unter Berücksichtigung der Vertragsfristen inkl. Planungsbesprechungen und Korrekturzeiträume zu beachten und in einem Planlaufkonzept darzustellen (siehe Abschnitt 2 Qualitätssicherungsaufgaben, Ziffer 1 Aufgaben des AN, Titel Qualitätsplan, Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags, vereinbart in Ziffer 16.1.3 Qualitätssicherung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 130 | Sind die Kampfmittelsondierungen rechtzeitig eingeleitet /durchgeführt? | In den Vorbemerkungen sind die Grundsätze und Regelungen zum Thema Kampfmittelerkundung/ -beseitigung dargelegt (siehe Ziffer 0.1.18.1 Kampfmittel, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Die geltenden Vorgaben bestimmt das jeweilige Bundesland. Die Baufreiheit zu gewährleisten ist eine vertragliche Verpflichtung des Bauherrn/ des AG. Daher ist bei Kampfmittelverdacht (Luftbildauswertung) eine rechtzeitige Beauftragung eines Fachunternehmens sicherzustellen, welches durch geeignete kampfmitteltechnische Maßnahmen eine Baufreiheit sicher herstellt. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 140 | Sind erforderliche Beweissicherungen rechtzeitig eingeleitet / durchgeführt? | In den Vorbemerkungen werden die dem AN unentgeltlich überlassenen Flächen zur Nutzung als Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen beschrieben (Ziffer 0.2.6 Besondere Einrichtungen, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Für jede dieser und auch anderweitig beschaffter Flächen hat der AN nach der ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen (siehe BBodSchV). Diese Vorgaben werden noch zeitlich konkretisiert (siehe Ziffer 16.3.3 Beweissicherung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags): Mit der Beweissicherung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn abgeschlossen werden kann. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 150 | Sind die Spartenabfragen aktualisiert? (Medienträger) |  | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 160 | Sind erforderliche Erkundungen rechtzeitig eingeleitet / durchgeführt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 170 | Wenn Ziffer 160 'ja': Sind die Ergebnisse ausreichend um ungehindert die Bauleistung zu erbringen? |  | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 180 | Liegen erforderliche Betretungserlaubnisse vor? |  | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 190 | Liegt eine freigegebene Ausführungsplanung für den Baubeginn vor? Bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: liegt zusätzlich auch das BIM-Modell 'Gesamtmodell Stufe 2' vor soweit BIM beauftragt wurde? | Der AN ist verpflichtet dem AG einen detaillierten Bauzeitenplan für sein geschuldetes Werk vorzulegen (siehe Ziffer 16.2.2 Bauzeitenplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Erst nach Abstimmung mit dem AG und nach dessen Genehmigung wird der dann abschließend genehmigte Bauzeitenplan Vertragsbestandteil (siehe Ziffer 0.5.4 Bauzeitenplan, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 200 | Liegen dem AN die vom AG beizustellenden Pläne genehmigt vor? Bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: liegen zusätzlich auch die BIM-Modelle vor soweit BIM beauftragt wurde. | Es wird vom AG festgelegt, welche Planunterlagen dem AN zur Verfügung gestellt werden (siehe Ziffer 16.2.6 Datenaustausch, Vermessung und Planung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 210 | Liegt ein bestätigtes Entsorgungskonzept vor? | Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens ein verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept für die Baudurchführung vorzulegen (siehe Ziffer 0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). In das Leistungsverzeichnis sind zwingend Leistungspositionen für das Entsorgungskonzept aufzunehmen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 220 | Liegen genehmigte Betonrezepturen vor? | Dem AG ist die Rezeptur und die Eignungsprüfung der verwendeten Betonsorten vorzulegen. Die Vorgaben zur Beschaffenheit von verwendetem Beton bei Betongründungen sind vom AN einzuhalten (siehe Abschnitt 4 Gründungsarbeiten, Ziffer 10 Betonieren, Ril 995.0301, vereinbart in Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). Es gelten weiterhin die Vorgaben aus der DIN EN 50341 sowie der DIN EN 1992-1. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 230 | Sind die Materialbeistellungen des AG (z. B. Weichen, Schienen, Schwellen, Schotter, Kleineisen) termingerecht verbindlich sichergestellt? | Liefertermine werden im Materialliefer- und Abfuhrplan durch den AN vorgegeben und richten sich nach dem Zeitpunkt des Bedarfs im Bauablauf des AN (siehe Ziffer 0.2.17 Materialliefer- und Abfuhrplan, Oberbauspezifische Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Der AG gibt aber unter Umständen Liefertermine fest vor (siehe Ziffer 0.2.16 Materialbeistellung durch Auftraggeber, Oberbauspezifische Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Die Sicherstellung der termingerechten Beistellung der zugesagten Stoffe ist eine Vertragspflicht des AG. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 240 | Liegen erforderliche Eignungsnachweise für das eingesetzte Personal vor? | Der AN ist verpflichtet sicherzustellen, dass sein Personal die erforderliche Qualifikation für die Erbringung der Leistungen sowie der bauleitenden Tätigkeiten besitzt (siehe Abschnitt 2 Qualitätssicherungsaufgaben, Ziffer 1 Aufgaben des AN, Titel Qualifikation, Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags, vereinbart in Ziffer 16.1.3 Qualitätssicherung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). In den Besonderen Vertragsbedingungen werden die Anforderungen Gewerke spezifisch konkretisiert (siehe Ziffer 16.3.19 Mindestanforderungen an das Fahr- und Bedienpersonal für gleisfahrbare Baumaschinen, Ziffer 16.4.5 Schweißarbeiten am Oberbau und Ziffer 16.8 Bahnstromleitungen, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 250 | Liegen erforderliche Genehmigungen für den Baubeginn vor? | Für die Durchführung der Arbeiten sind i.d.R. Genehmigungen erforderlich, die den Vergabeunterlagen beiliegen (siehe § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 4 Ziffer 5 des Bauvertrags). Sind darüber hinaus weitere Genehmigungen von Behörden erforderlich, sind diese durch den AN einzuholen (siehe Ziffer 16.1.5 Genehmigungen/Behörden, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Genehmigungen für Zu- und Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungen sind mit den zuständigen Behörden und der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen (siehe Ziffer 16.3.13 Bauarbeiten/Straßenverkehr, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Für den Einsatz von Nebenfahrzeugen/ schienengebundenen Geräten/ Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen sind notwendige Genehmigungen spätestens 4 Wochen vor Baubeginn vorzulegen (siehe Ziffer 16.3.20 Nebenfahrzeuge/ schienengebundene Geräte/ Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags und die Module 931.0001-931.0004). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 260 | Liegen die erforderlichen UiG's und ZIE's sowie die Nachweise für einzubauenden Materialien für den Baubeginn vor und sind die weiteren UIG und ZIE inhaltlich abgestimmt und Termine für die Einreichung vereinbart? | Der AN hat rechtzeitig vor Ausführungsbeginn die Unterlagen zur Erlangung einer UiG (Unternehmensinterne Genehmigung) bzw. einer ZiE (Zulassung im Einzelfall) vorzulegen (siehe Ziffer 16.1.2 Abweichungen vom technischen Regelwerk, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 270 | Werden alle Auflagen aus dem Planrechtverfahren und sonstige Auflagen eingehalten? | Die dem AG vorliegenden und für den Baubeginn notwendigen Auflagen werden als Behördliche Auflagen Vertragsbestandteil (siehe Behördliche Auflagen, Anlage 3.6 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 280 | Sind erforderliche Prüf- und Kontrollinstanzen benannt und so beauftragt, dass ein reibungsloser Ablauf sämtlicher Terminplanvorgänge gewährleistet ist? | Der AN ist verpflichtet einen Qualitätsplan zu erstellen und mit dem AG abzustimmen und ständig auf seine Erfüllung zu kontrollieren. Es sind darin Prüfpläne für alle entsprechend den vertraglich vereinbarten technischen Regelwerken durchzuführenden Prüfungen aufzustellen. Dabei sind Prüfverfahren, Prüfumfang, Prüfzeitpunkt, Dokumentation und Zuständigkeit zu bestimmen. Zwischenkontrollen finden im laufenden Fertigungsprozess mit dem Ziel statt, während der Bauzeit auftretende Mängel unmittelbar zu beseitigen. Es erfolgt regelmäßig eine Kontrolle über die Einhaltung des Bauablaufplanes (siehe Abschnitt 2 Qualitätssicherungsaufgaben, Ziffer 1 Aufgaben des AN, Titel Qualitätsplan, Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags, vereinbart in Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 290 | Sind die baubetrieblichen Anmeldungen so erfolgt, dass ein reibungsloser Ablauf sämtlicher Terminplanvorgänge gewährleistet ist? | Die Baubetriebliche Anmeldung liegt den Ausschreibungsunterlagen bei (Anlage 3.15 Baubetriebliche Anmeldung des Bauvertrags). Die darin gewährten Sperrzeiten für Gleise und Ausschaltzeiten der Oberleitung müssen mit den Anforderungen des mit dem AG abgestimmten und abschließend genehmigten Bauzeitenplan korrespondieren (siehe Ziffer 16.2.2 Bauzeitenplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 03 - Termine | 300 | Liegt ein durchgängiger, mit den baubetrieblichen Anmeldungen und Zwischenterminen gefüllter und dem AG einvernehmlich abgestimmter Bauablaufplan vor? | Die Baubetriebliche Anmeldung liegt den Ausschreibungsunterlagen bei (Anlage 3.15 Baubetriebliche Anmeldung des Bauvertrags). Die darin gewährten Sperrzeiten für Gleise und Ausschaltzeiten der Oberleitung müssen mit den Anforderungen des mit dem AG abgestimmten und abschließend genehmigten Bauzeitenplan korrespondieren (siehe Ziffer 16.2.2 Bauzeitenplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 03 - Termine | 310 | Liegen die notwendigen öffentlichen Genehmigungen und Schutzschriften vor und sind die Anlieger entsprechend der örtlichen Vorschriften informiert. | Sind im Einzelfall zur Durchführung der Arbeiten über die in den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen weitere Genehmigungen von Behörden erforderlich, sind diese durch den AN einzuholen (siehe Ziffer 16.1.5 Genehmigungen/Behörden, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Genehmigungen für Zu- und Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungen sind mit den zuständigen Behörden und der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen (siehe Ziffer 16.3.13 Bauarbeiten/Straßenverkehr, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Die Einbindung der sog. Stakeholder ist ein notwendiges Vorgehen bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. Ein effektives Mittel zur Information über eine in Kürze beginnende Baustelle ist die Anwohnerinformation als Posteinwurf. Im Anliegerbereich einer Baustelle werden den betroffenen Haushalten Informationsschreiben zu den zu erwartenden Einschränkungen (Lärm, Staub, Sperrungen, etc.) direkt und unmittelbar ca. 7 Tage vor Beginn der Baustelle entweder von der Bauüberwachung, dem AN oder einem externen Dienstleister zugestellt. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 04 - Kosten und Finanzierung | 320 | Gibt es eine zwischen AN Bau und PL abgestimmte Übersicht des voraussichtlichen Mittelabflußes? | Der AN übergibt dem AG innerhalb von 3 Wochen nach Zuschlagserteilung einen Vorschlag für einen zu vereinbarenden Zahlungsplan (siehe Ziffer 16.1.9 Zahlungsplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 330 | Liegt ein Qualitätssicherungssystem für die Baustelle vor, das ein ungehindertes Arbeiten ermöglicht? | Die Vorgaben zum Qualitätssicherungssystem beinhalten ist einen Qualitätsplan, der vom AN erstellt wird und u.a. einen Prüfplan, einen Bauzeitenplan, eine Liste aller zur Prüfung und Freigabe vorzulegenden Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstigen Planungen sowie Prüfläufe und ein baustellenbezogenes Organigramm enthalten muss. Der AN ist weiterhin verpflichtet eine baubegleitende Qualitätssicherung (BQS), die erforderliche Qualifikation seines eigenen Personals und des von Nachunternehmern die Einsatzfähigkeit des Maschinen- und Geräteparks sicherzustellen (siehe Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 340 | Liegt ein aktueller SiGe-Plan und eine schriftlich quittierte Einweisung der beteiligten Firmen in den SiGE-Plan (incl. Baustellenordnung) und in die Örtlichkeit vor? | Nach der Baustellenverordnung sind bei größeren Baustellen, auf der mehrere Arbeitgeber (seitens der AN) zugleich oder nacheinander arbeiten, Sicherheitsgesamtkoordinatoren (SiGeKo) einzusetzen, die die Einhaltung der Grundsätze von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz koordinieren. Für eine Baustelle erstellen sie im Auftrag des Bauherrn (AG) einen SiGe-Plan (siehe BaustellenV). Ein SiGeKo kann ein Mitarbeiter des AG mit der Funktion als Sicherungsaufsicht oder Bauüberwacher mit zusätzlicher Qualifikation zum SiGeKo sein. Da es sich hierbei um gesetzliche Vorgaben handelt, ist keine entsprechende Vorgabe im Vertrag erforderlich. Die Einweisung der an der Baustelle Beteiligten in die Örtlichkeit ist Aufgabe eines Fachbauüberwachers und wird über die Bescheinigung DB-Einweisung dokumentiert (siehe RRil 132.0108V11 Bescheinigung DB-Einweisung, vereinbart in Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 06 - Nachträge | 350 | Ist das Vertragsverhältnis frei von ungeklärten Bedenken- / Behinderungssachverhalten? | Behinderungsanzeigen sind unverzüglich anzuzeigen (siehe § 6 Abs. 1 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem AG unverzüglich - möglichst schon vor Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen (siehe § 4 Abs. 3 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Der AG ist in beiden Fällen – Bedenken- oder Behinderungsanzeige – angehalten für Abhilfe zu sorgen bzw. dem AN mitzuteilen, welche Vorgehensweise angeordnet wird. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 06 - Nachträge | 360 | Wurden aus dem vom AN vorgelegten Bauzeitenplan und der Ausführungsplansatz- / Planlieferliste bzw. aus den bereits vorliegenden Teilen der Ausführungsplanung Leistungsänderungen gegenüber dem vertraglich vereinbarten Bau-Soll erkannt und dem AG schriftlich mitgeteilt? (entfällt bei keinen Leistungsänderungen) | Es besteht für den AN die Verpflichtung mögliche Vertragsabweichungen unverzüglich anzuzeigen (siehe Ziffer 16.1.17 Qualitätssicherung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags) festgelegt. Der AN ist darüber hinaus verpflichtet dem AG einen detaillierten Bauzeitenplan für sein geschuldetes Werk vorzulegen (siehe Ziffer 16.2.2 Bauzeitenplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Die vorgenannten Regelungen werden in den Vorbemerkungen ergänzt und detailliert (siehe Ziffer 0.5.4 Bauzeitenplan, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_1 | 06 - Nachträge | 370 | Wenn Ziffer 360 'ja': Wurde hinsichtlich der Abweichungen vom vertraglich vereinbarten Bau-Soll eine Einigung zwischen AN und AG erzielt bzw. eine Entscheidung durch den AG getroffen? (Vorstellung Ausführungskonzept; z. B. Logistik-und Abwicklungskonzept) | Bei der Ankündigung einer Vertragsabweichung ist es die Entscheidung des AG, ob dieser der angezeigten Vertragsabweichung zugestimmt. Seine Entscheidung gibt der AG in Form einer Anordnung bekannt. Anordnungsberechtigt sind nur die im Bauvertrag benannten Personen sowie die gesetzlichen Vertreter (siehe § 13 des Bauvertrags). Der Bauzeitenplan ist in einem vom AG festgelegten Turnus zu aktualisieren. Ein Soll-Ist Vergleich ist dabei zu berücksichtigen (siehe Ziffer 0.5.4 Bauzeitenplan, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt

## Bau ¦ QG AN 2
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Bauleistung ¦ QG AN 2 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 01.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_BAU / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? (ggf. Vertretungsregelung beachten) | Die Pflichtteilnehmer der QG AN werden im Deckblatt der Checkliste QG AN B 2 dokumentiert. Wer dies auf Seiten AG und AN sein darf, ist im Handlungsleitfaden Quality Gates AN bestimmt (s. Abschnitt 3.5 Teilnehmer und Unterschriften einer Quality Gate Sitzung, Handlungsleitfaden Quality Gates AN, Anlage 2.18 des Bauvertrags): der/ die Vertragsverantwortliche AG, die zuständige Leitende Bauüberwachung AG, die Projektleitung AN, die Bauleitung AN. Diese sind Pflichtteilnehmer und können allenfalls von den jeweiligen Vorgesetzten vertreten werden. Weiterhin sind optionale Teilnehmer zugelassen (erfahrene Fachexperten, Projektleiter/ Bauleiter ohne direkten Bezug zum vorliegenden Bauvertrag, Quality Coaches). Es dürfen insgesamt nicht mehr als 6 Teilnehmer den QG AN-Sitzungen beiwohnen. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 20 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? (AN und AG) | Der AN schuldet ein vertrags- und projektbezogenes Organigramm, aus dem die wesentlichen Tätigkeitsfelder und zuständigen Personale hervorgehen (siehe Ziffer 0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Weiterhin wird ein Baustellen-Organisationsplan gefordert, in dem die Verantwortlichen der Baustelle (Oberbauleiter, Bauleiter, Poliere etc.) namentlich, mit ihrer Funktion, der spezifischen Zuständigkeit und der Erreichbarkeit darzustellen sind (siehe Abschnitt 3 Baustellenorganisation, Unterabschnitt Auftragnehmer, Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags). Der AG übergibt seinerseits dem AN die notwendigen Informationen über die Verantwortlichen auf der AG-Seite: Projektleitung, Planungsfreigabe, Projektsteuerung und Bauüberwachung mit deren Erreichbarkeit zur Darstellung im Baustellen-Organisationsplan einschließlich der jeweiligen Kompetenzen, Zuständigkeiten und Unterschriftsberechtigungen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 30 | Sind alle Nachunternehmer vom AG bestätigt? | Im Bauvertrag ist geregelt, dass eine Vergabe von Leistungen vom AN an einen Nachunternehmer nicht ohne vorherige, schriftliche Zustimmung des AG erfolgen darf (siehe § 11 Nachunternehmer, Bauvertrag und Einsatz von Nachunternehmern, Anlage 2.7 des Bauvertrags). Die Eignung des Nachunternehmers für die vorgesehenen Tätigkeiten muss zudem nachgewiesen werden. Der AG darf auch ohne die Angabe von Gründen die Vergabe von Leistungen an Nachunternehmer verweigern. Es ist auch einem Nachunternehmer nicht erlaubt, Leistungen ohne Genehmigung durch den AG an andere Nachunternehmer zu vergeben. Diese Regelungen ergänzen die Aussage aus der VOB/B (siehe § 4 Abs. 8 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 40 | Werden regelmäßige Besprechungen unter Teilnahme der Entscheider durchgeführt. | Es besteht die Verpflichtung des AN zur Teilnahme an „Sitzungen“, auch an „kurzfristig anberaumten Besprechungen“ (Ziffer 0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Dort ist weiterhin beschrieben, wer die Aufgabe als Vertreter des Auftragnehmers wahrnehmen darf: der Bauleiter bzw. sein Stellvertreter. Beide müssen in ihrer Funktion spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung dem Auftraggeber benannt werden (siehe Ziffer 16.1.12 Bauleitung und Stellvertreter, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 50 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? (Checkliste QG 1 (ggf. QG 2n-1) zu diesem Vertrag) | Die von den Pflichtteilnehmern in vorangegangenen Quality Gate Sitzungen bestimmten Maßnahmen wurden in den QG AN-Protokollen festgehalten. Es ist es Aufgabe des Projektleiters AG oder des Projekt-/ Bauleiters AN die definierten Maßnahmen nachzuhalten (Abschnitt 4.3 Nachhalten festgelegter Maßnahmen, Handlungsleitfaden Quality Gates AN, Anlage 2.18 des Bauvertrags). Die Fristen sind jeweils zu beachten (max. 4 Wochen bei Maßnahmen zu Pflichtkriterien). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 60 | Ist das Planlaufkonzept umgesetzt und angewendet? | Der AN ist verpflichtet, Prüf- oder Planläufe für Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstige Planungen unter Berücksichtigung der Vertragsfristen inkl. Planungsbesprechungen und Korrekturzeiträume zu beachten und in einem Planlaufkonzept darzustellen (siehe Abschnitt 2 Qualitätssicherungsaufgaben, Ziffer 1 Aufgaben des AN, Titel Qualitätsplan, Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags; vereinbart in Ziffer 16.1.3 Qualitätssicherung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 70 | Verläuft die Kampfmittelsondierung planmäßig? | In den Vorbemerkungen sind die Grundsätze und Regelungen zum Thema Kampfmittelerkundung/ -beseitigung dargelegt (siehe Ziffer 0.1.18.1 Kampfmittel, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Die geltenden Vorgaben bestimmt das jeweilige Bundesland. Die Baufreiheit zu gewährleisten ist eine vertragliche Verpflichtung des Bauherrn/ des AG. Daher ist bei Kampfmittelverdacht (Luftbildauswertung) eine rechtzeitige Beauftragung eines Fachunternehmens sicherzustellen, welches durch geeignete kampfmitteltechnische Maßnahmen eine Baufreiheit sicher herstellt. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 80 | Sind die erforderlichen Beweissicherungen durchgeführt? | In den Vorbemerkungen werden die dem AN unentgeltlich überlassenen Flächen zur Nutzung als Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen beschrieben (Ziffer 0.2.6 Besondere Einrichtungen, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Für jede dieser und auch anderweitig beschaffter Flächen hat der AN nach der ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen (siehe BBodSchV). Diese Vorgaben werden noch zeitlich konkretisiert (siehe Ziffer 16.3.3 Beweissicherung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags): Mit der Beweissicherung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn abgeschlossen werden kann. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 90 | Sind die Spartenabfragen aktualisiert? (Medienträger) |  | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 100 | Sind erforderliche Erkundungen durchgeführt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 110 | Wenn Ziffer 100 'ja': Sind die Ergebnisse ausreichend um die Bauleistung zu erbringen? |  | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 120 | Liegt eine freigegebene Ausführungsplanung vor? | Der AN ist verpflichtet dem AG einen detaillierten Bauzeitenplan für sein geschuldetes Werk vorzulegen (siehe Ziffer 16.2.2 Bauzeitenplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Erst nach Abstimmung mit dem AG und nach dessen Genehmigung wird der dann abschließend genehmigte Bauzeitenplan als Vertragsbestandteil (siehe Ziffer 0.5.4 Bauzeitenplan, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 130 | Erfolgt die Entsorgung auf Grundlage des bestätigten Entsorgungskonzepts? | Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens ein verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept für die Baudurchführung vorzulegen (siehe Ziffer 0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). In das Leistungsverzeichnis sind zwingend Leistungspositionen für das Entsorgungskonzept aufzunehmen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 140 | Liegen erforderliche Genehmigungen für die termingerechte Abwicklung der Baumaßnahme vor? | Für die Durchführung der Arbeiten sind i.d.R. Genehmigungen erforderlich, die den Vergabeunterlagen beiliegen (siehe § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 4 Ziffer 5 des Bauvertrags). Sind darüber hinaus weitere Genehmigungen von Behörden erforderlich, sind diese durch den AN einzuholen (siehe Ziffer 16.1.5 Genehmigungen/Behörden, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Genehmigungen für Zu- und Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungen sind mit den zuständigen Behörden und der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen (siehe Ziffer 16.3.13 Bauarbeiten/Straßenverkehr, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Für den Einsatz von Nebenfahrzeugen/ schienengebundenen Geräten/ Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen sind notwendige Genehmigungen spätestens 4 Wochen vor Baubeginn vorzulegen (siehe Ziffer 16.3.20 Nebenfahrzeuge/ schienengebundene Geräte/ Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags und die Module 931.0001-931.0004). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 150 | Liegen die erforderlichen UiG's und ZIE's sowie die Nachweise für die einzubauenden Materialien vor? | Der AN hat rechtzeitig vor Ausführungsbeginn die Unterlagen zur Erlangung einer UiG (Unternehmensinterne Genehmigung) bzw. einer ZiE (Zulassung im Einzelfall) vorzulegen (siehe Ziffer 16.1.2 Abweichungen vom technischen Regelwerk, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 160 | Werden alle Auflagen aus der Planfeststellung und sonstige Auflagen eingehalten? | Die dem AG vorliegenden und für den Baubeginn notwendigen Auflagen werden als Behördliche Auflagen Vertragsbestandteil (siehe Behördliche Auflagen, Anlage 3.6 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 170 | Stehen ausreichend Personal- und Geräteressourcen zur Verfügung, um die Arbeiten termingerecht realisieren zu können? | Der AN gibt die für den Baustelleneinsatz geplanten Geräte mit ihren Leistungskennzahlen, u.a. auch mit ihrer spezifischen Arbeitsgeschwindigkeit, an (siehe Kapazitätsnachweis, Anlage 2.10 des Bauvertrags). Die Leistungskennwerte der aufgeführten Geräte müssen mit den Anforderungen korrespondieren, die sich aus dem genehmigten und mit dem AG abgestimmten Bauzeitenplan ergeben (siehe Ziffer 16.2.2 Bauzeitenplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 180 | Wird der Bautagesbericht fristgerecht vorgelegt und der Empfang bestätigt | Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und dem AG täglich zu übergeben (siehe Ziffer 10 Bautagesberichte, Zusätzliche Vertragsbedingungen, Anlage 2.2 des Bauvertrages). Für den Nachweis der Übergabe ist der AG verpflichtet den Empfang zu bestätigen (siehe Abschnitt 2 Qualitätssicherungsaufgaben, Ziffer 2 Aufgaben des AG, Titel Baubegleitende Qualitätssicherung (BQS), Nr. 1, Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags; vereinbart in Ziffer 16.1.3 Qualitätssicherung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 03 - Termine | 190 | Ist der vorliegende Bauablaufplan aktuell gepflegt? (baubetriebliche Anmeldungen und Zwischentermine) | Der AN hat einen detaillierten Bauzeitenplan für sein geschuldetes Werk vorzulegen. Aus diesem Bauzeitenplan müssen der Zeitbedarf für die technische Bearbeitung, die Reihenfolge der Bauarbeiten und der Zeitbedarf für das Einrichten und Räumen der Baustelle ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist mit dem AG im Detail abzustimmen und wird erst nach der schriftlichen Genehmigung durch den AG Vertragsbestandteil (siehe Ziffer 16.2.2 Bauzeitenplan, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Der AN hat den Bauzeitenplan während der Vertragslaufzeit regelmäßig (Turnus ist vom AG festzulegen) zu aktualisieren (Soll-Ist-Vergleich) und dem AG zu übergeben (siehe Ziffer 0.5.4 Bauzeitenplan, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 03 - Termine | 200 | Werden die angemeldeten Sperrpausen eingehalten? | Die angemeldeten Sperrpausen werden vom AG durch mit der Baubetriebliche Anmeldung vorgegeben (Baubetrieblichen Anmeldung, Anlage 3.15 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 03 - Termine | 210 | Sind die Materialbeistellungen des AG (z. B. Weichen, Schienen, Schwellen, Schotter, Kleineisen, Aufzüge) termingerecht sichergestellt? | Soweit nicht anders vereinbart, werden dem AN die Oberbaumaterialien (Schotter, Schwellen, Kleineisen, Schienen, Weichen) durch den AG bereitgestellt (Ziffer 16.4.2 Baustellenversorgung und -entsorgung mit Oberbaumaterial durch den AG, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). Der AN hat die Bereitstellungstermine und die erforderlichen Massen in Abhängigkeit vom Bauablauf dem AG mitzuteilen (Ziffer 13 Beistellung von Stoffen und Bauteilen, Zusätzliche Vertragsbedingungen, Anlage 2.2 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 03 - Termine | 220 | Werden die vorgegebenen Fristen zur Information der betroffenen Anlieger gewahrt? vgl. QG 1 | Die Einbindung der sog. Stakeholder ist ein notwendiges Vorgehen bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. Ein effektives Mittel zur Information über eine in Kürze beginnende Baustelle ist die Anwohnerinformation als Posteinwurf. Im Anliegerbereich einer Baustelle werden den betroffenen Haushalten Informationsschreiben zu den zu erwartenden Einschränkungen (Lärm, Staub, Sperrungen, etc.) direkt und unmittelbar ca. 7 Tage vor Beginn der Baustelle entweder von der Bauüberwachung, dem AN oder einem externen Dienstleister zugestellt. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 230 | Wird das Qualitätssicherungssystem auf der Baustelle angewendet und umgesetzt? | Die Vorgaben zum Qualitätssicherungssystem beinhalten ist einen Qualitätsplan, der vom AN erstellt wird und u.a. einen Prüfplan, einen Bauzeitenplan, eine Liste aller zur Prüfung und Freigabe vorzulegenden Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstigen Planungen sowie Prüfläufe und ein baustellenbezogenes Organigramm enthalten muss. Der AN ist weiterhin verpflichtet eine baubegleitende Qualitätssicherung (BQS), die erforderliche Qualifikation seines eigenen Personals und des von Nachunternehmern die Einsatzfähigkeit des Maschinen- und Geräteparks sicherzustellen (siehe Qualitätssicherungsregelung, Anlage 2.8 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 240 | Liegen bei geänderten Bauentwurf die erforderlichen Zustimmungen vor? | Eine Änderung des Bauentwurfs darf nur durch die im Bauvertrag bestimmten, anordnungsberechtigen Personen angeordnet werden (siehe § 13 Vertretung des Auftraggebers des Bauvertrags). Soweit sich aus einer Änderung Abweichungen vom vorgesehen Betriebs- oder Bauablauf ergeben und diese zu Änderungen der technischen Rahmenbedingungen oder zu Abweichungen von den festgelegten betrieblichen Regelungen führen, entscheiden die Regionale Baubetriebsplanung und der Baubetriebskoordinator in Zusammenarbeit mit der Projektleitung über den weiteren Verlauf des Betriebs und des Bauablaufs (siehe Abschnitt 4 Baubetriebskoordination, Ziffer 5, Ril. 406.1101, vereinbart in Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 250 | Ist die Realisierung bisher ohne meldepflichtige Vorgänge gemäß Meldeordnung erfolgt? | Meldepflichtige Vorgänge sind eingetretene Arbeits- oder Wegeunfälle (Personen- oder Sachschäden) oder ausgewählte gefährliche Ereignisse. Vorgegebene Fristen, die z.B. gegenüber dem Unfallversicherungsträger gelten, sind bei der Meldung zu beachten (siehe Abschnitt 3 Vorgaben zur Organisation, RRil. 132.0130, vereinbart in Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 260 | Werden die Mängel fristgerecht beseitigt? | Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der AN auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der AN den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Für die Beseitigung eines erkannten Mangels wird eine Frist vereinbart (siehe § 4 Abs. 7 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 270 | Liegen die nachweispflichtigen Dokumente (z. B. Kontrollmessungen oder Zwischenabnahmen) gemäß Baufortschritt auf der Baustelle vor? | Im Bauvertrag werden keine konkreten Nachweise, die bei Erreichen eines bestimmten Baufortschritts vorgelegt werden müssen, genannt. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 280 | Wird der SiGe-Plan beachtet und fortgeschrieben? | Nach der Baustellenverordnung sind bei größeren Baustellen, auf der mehrere Arbeitgeber (seitens der AN) zugleich oder nacheinander arbeiten, Sicherheitsgesamtkoordinatoren (SiGeKo) einzusetzen, die die Einhaltung der Grundsätze von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz koordinieren. Für eine Baustelle erstellen sie im Auftrag des Bauherrn (AG) einen SiGe-Plan und passen diesen bei Bedarf im Verlauf einer Baumaßnahme an (siehe BaustellV). Ein SiGeKo kann ein Mitarbeiter des AG mit der Funktion als Sicherungsaufsicht oder Bauüberwacher mit zusätzlicher Qualifikation zum SiGeKo sein. Da es sich hierbei um gesetzliche Vorgaben handelt, ist keine entsprechende Vorgabe im Vertrag erforderlich. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 290 | Werden die Nachträge vor Ausführung der Leistung beim AG nach NEuPP angemeldet? (Mehr- oder Minderleistungen (NEuPP Pflicht ab 1 Mio€)) | Die Verfahrensregelung NEuPP regelt die Grundlagen der Ankündigung, Einreichung, Prüfung und Bezahlung von Nachträgen bei Bauverträgen größer 1 Mio. Euro oder bei geeigneten komplexen Bauverträgen unterhalb dieser Grenze (siehe Verfahrensregelung NEuPP, Anlage 2.12 des Bauvertrags). Mögliche Vertragsabweichungen müssen dem AG unverzüglich und vor der Ausführung angekündigt werden (siehe Ziffer 6.2 Ankündigung von Mehrkosten, Zusätzliche Vertragsbedingungen, Anlage 2.2 des Bauvertrags). Hierfür ist die Vorlage „Anzeige einer Vertragsabweichung“ zu nutzen (siehe Anzeige einer Vertragsabweichung, Anlage 2.12.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 300 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt, bezogen auf die Forderungssumme? | Damit ein Nachtrag durch den Konzerneinkauf verhandelt werden kann, ist es grundsätzlich erforderlich, dass dieser vollständig oder teilweise „dem Grunde nach“ berechtigt ist. „Dem Grunde nach“ unberechtigt ist ein Nachtrag demnach, wenn er vollständig abgelehnt werden muss. Es können weitere Gründe vorliegen, die zur Ablehnung eines Nachtrags führen, wie z.B. eine formal unzureichende Darstellung des Anspruchs, die Abgeltung der geforderten Vergütung bereits mit den Leistungen aus dem Hauptvertrag, das Fehlen grundsätzlich erforderlicher Nachweise, etc. Die abschließende Entscheidung über die Berechtigung eines Nachtrags wird von der Projektleitung unter Berücksichtigung vorliegender Stellungnahme(n) von Bauüberwachung, Projektingenieuren und Konzern-Rechtsabteilung getroffen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 310 | Werden die Nachträge innerhalb der vereinbarten Frist (NEuPP) verhandelt und beauftragt? | Die Verfahrensregelung NEuPP regelt die Grundlagen der Ankündigung, Einreichung, Prüfung und Bezahlung von Nachträgen bei Bauverträgen größer 1 Mio. Euro oder bei geeigneten komplexen Bauverträgen unterhalb dieser Grenze (siehe Verfahrensregelung NEuPP, Anlage 2.12 des Bauvertrags). In dieser Regelung sind u.a. die Bearbeitungszeiten, die ein Nachtrag grundsätzlich beim AG erzeugen darf, festgelegt. Abweichungen von den vereinbarten Bearbeitungszeiten im Einzelfall sind dem AN unverzüglich mitzuteilen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 320 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken–/ Behinderungsanzeigen? (AG und AN) | Behinderungsanzeigen sind unverzüglich anzuzeigen (siehe § 6 Abs. 1 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem AG unverzüglich - möglichst schon vor Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen (siehe § 4 Abs. 3 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Der AG ist in beiden Fällen – Bedenken- oder Behinderungsanzeige – angehalten für Abhilfe zu sorgen bzw. dem AN mitzuteilen, welche Vorgehensweise angeordnet wird. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 330 | Wurden die Auswirkungen von Mehr- und Minderleistungen durch den AN angezeigt, von der BÜZ bewertet und gegenüber der Projektleitung die daraus resultierende Entwicklung des Bauvertrages angezeigt? | Mögliche Vertragsabweichungen müssen dem AG unverzüglich und vor der Ausführung angekündigt werden (siehe Ziffer 6.2 Ankündigung von Mehrkosten, Zusätzliche Vertragsbedingungen, Anlage 2.2 des Bauvertrags). Eine Bewertung durch die Bauüberwachung, ob eine Vertragsabweichung vorliegt, ist bei Bauverträgen jeweils erforderlich (siehe Prozess I.01.02.06.01 Leistungsänderungen vergaberechtlich prüfen und anordnen). Zugleich kann die Bauüberwachung in eine inhaltliche/technische Bewertung inkl. eines Soll-Ist-Abgleichs eingebunden werden. Für eine fortwährende Aktualisierung der Terminplanung sind terminliche Auswirkungen von Vertragsabweichungen auf den geplanten Bauablauf zu prüfen (Arbeitsanweisung I AA Terminplanung und -steuerung). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_2 | 09 - Inbetriebnahme | 340 | Wurde mit den Beteiligten die Dokumentation für das Inbetriebnahmedossier abgestimmt und sind alle mit dem Aufbau des Dossiers vertraut? | Der Inbetriebnahmeverantwortliche (IBV) legt die Art und den Umfang der Unterlagen, die zu seiner Entscheidung über eine Inbetriebnahme (IBN) erforderlich sind, nach Maßgabe der Regelwerke, der Verwaltungsvorschriften, zur EIGV sowie des Projektumfangs fest. Vier Wochen vor Inbetriebnahme ist das vorläufige IBN-Dossier dem IBV vorzulegen. Zu diesem Zeitpunkt besteht das IBN-Dossier aus den bis dahin verfügbaren Unterlagen und ist deshalb als "vorläufig" zu bezeichnen. Bei Entgegennahme des Inbetriebnahmedossiers erfolgt ein Abgleich mittels einer Checkliste (siehe I.01.04.05 NV Checkliste Inbetriebnahmedossier, hinterlegt im Prozess I.01.04.05 Inbetriebnahme vornehmen). Fehlende Unterlagen müssen rechtzeitig vor IBN bzw. entsprechend Maßgabe des IBV nachgereicht werden. Die Projektleitung wirkt bei der Vervollständigung der erforderlichen Unterlagen mit. | Kontrollpunkt

## Bau ¦ QG AN 3
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Bauleistung ¦ QG AN 3 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 01.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_BAU / QGAN_3 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? (ggf. Vertretungsregelung beachten) | Die Pflichtteilnehmer der QG AN werden im Deckblatt der Checkliste QG AN B 3 dokumentiert. Wer dies auf Seiten AG und AN sein darf, ist im Handlungsleitfaden Quality Gates AN bestimmt (s. Abschnitt 3.5 Teilnehmer und Unterschriften einer Quality Gate Sitzung, Handlungsleitfaden Quality Gates AN, Anlage 2.18 des Bauvertrags): der/ die Vertragsverantwortliche AG, die zuständige Leitende Bauüberwachung AG, die Projektleitung AN, die Bauleitung AN. Diese sind Pflichtteilnehmer und können allenfalls von den jeweiligen Vorgesetzten vertreten werden. Weiterhin sind optionale Teilnehmer zugelassen (erfahrene Fachexperten, Projektleiter/ Bauleiter ohne direkten Bezug zum vorliegenden Bauvertrag, Quality Coaches). Es dürfen insgesamt nicht mehr als 6 Teilnehmer den QG AN-Sitzungen beiwohnen. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 01 - Allgemeines | 20 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? (Checkliste QG 1 (ggf. QG 2n-1) zu diesem Vertrag) | Die von den Pflichtteilnehmern in vorangegangenen Quality Gate Sitzungen bestimmten Maßnahmen wurden in den QG AN-Protokollen festgehalten. Es ist es Aufgabe des Projektleiters AG oder des Projekt-/ Bauleiters AN die definierten Maßnahmen nachzuhalten (Abschnitt 4.3 Nachhalten festgelegter Maßnahmen, Handlungsleitfaden Quality Gates AN, Anlage 2.18 des Bauvertrags). Die Fristen sind jeweils zu beachten (max. 4 Wochen bei Maßnahmen zu Pflichtkriterien). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 30 | Sind die vertraglich geschuldeten Leistungen erbracht worden? | Die vertraglich geschuldeten Leistungen ergeben sich aus dem gesamten Vertragskonvolut, also dem Vertrag mit seinen Vertragsbestandteilen und Anlagen (siehe § 3 Vertragsbestandteile/ Rangfolgeregelung des Bauvertrags). Die Hauptleistungen ergeben sich aus den im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen (siehe Leistungsverzeichnis, Anlage 3.0.0 des Bauvertrags). Die Bestätigung der Leistungserstellung (Massen, Mengen,…) erfolgt über Abrechnungszeichnungen, die von der Bauüberwachung geprüft, ggf. korrigiert und gegengezeichnet werden. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 40 | Sind die vertraglich geschuldeten Leistungen vom AG abgenommen? | Die Abnahme der Leistungen erfolgt nach den Vorgaben aus dem Prozess (siehe Prozess I.01.04.02 Leistung vertraglich abnehmen). Grundlage der vertraglichen Abnahme ist der Bauvertrag/Werkvertrag einschl. Nachträge sowie die Abrechnungsunterlagen und abrechnungsbegründenden Unterlagen (z.B. Mengenermittlungen, Lieferscheine). Als formelle Voraussetzung ist die Anzeige des AN (Abnahmeverlangen) erforderlich und die Vorlage der Unterlagen der Bauabrechnung (siehe § 8 Abnahme des Bauvertrags, in Verbindung mit § 12 Abs. 1 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Voraussetzung für eine vertragliche Abnahme ist die technische Abnahme und die Übergabe der für den Betrieb (Instandhaltung und Betriebsdurchführung) notwendigen und mängelfreien Unterlagen (siehe Ril 809.1000, vereinbart in Zusätzliche Technische Bestimmungen, Anlage 2.3 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 50 | Liegt ein Abnahmeprotokoll vor? | Die Abnahme der Leistungen erfolgt nach den Vorgaben aus dem Prozess (siehe Prozess I.01.04.02 Leistung vertraglich abnehmen). Die Dokumentation der Abnahme wird anhand der sog. Abnahmeniederschrift dokumentiert (siehe Ril 208.1403V20; Ril 208 ist NICHT Anlage des Bauvertrags). Darin schriftlich festgehalten werden u.a. Restleistungen, Mängel und noch auszuführende Maßnahmen (siehe § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Das Protokoll der vertraglichen Abnahme wird in FINK abgelegt. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 60 | Wenn Ziffer 050 'ja': Sind alle darin enthaltenen Mängel und Restleistungen abgearbeitet oder ist die Abarbeitung eingeleitet? | Die Abnahme der Leistungen erfolgt nach den Vorgaben aus dem Prozess (siehe Prozess I.01.04.02 Leistung vertraglich abnehmen). Die Dokumentation der Abnahme wird anhand der sog. Abnahmeniederschrift dokumentiert (siehe Ril 208.1403V20; Ril 208 ist NICHT Anlage des Bauvertrags). Darin schriftlich festgehalten werden u.a. Restleistungen, Mängel und noch auszuführende Maßnahmen (siehe § 12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Das Protokoll der vertraglichen Abnahme wird in FINK abgelegt. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 70 | Sind alle Revisions- und Bestandsunterlagen an den AG übergeben? (z. B. Bestandspläne, Inbetriebnahmegenehmigungen) | Nach der technischen Abnahmeprüfung einer Anlage sowie nach einer IH-Maßnahme werden die Bestandspläne gemäß Prozess auf Basis der Ausführungspläne/ Abnahmeprüfpläne aktualisiert und nach Qualitätskontrollen in einer Datenbank abgelegt und zur Wiederverwendung freigegeben (siehe Prozess I.01.04.04.01 Bestandspläne aktualisieren und entsprechendes Regelwerk, z.B. Ril 804, 819, 885, 886, 859.6001). Spätestens vor der techn. Abnahmeprüfung eines Bauvorhabens oder einer IH-Maßnahme werden Bahn-Geodaten der Bahn-Infrastrukturanlagen aktualisiert, formal geprüft und in verschiedene Datenhaltungssysteme übernommen. Dem AN wird exakt vorgegeben, welche Unterlagen in welchem Datenformat er dem AG zu übergeben hat (siehe Ziffer 16.2.6 Datenaustausch, Vermessung und Planung, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 80 | Ist die Entsorgung und Rückführung von Restbaustoffen abgeschlossen? | Der AN ist verpflichtet Art, Menge, Größe und Anfallort vor dem geplanten Ausbau von Restbaustoffen dem AG schriftlich anzeigen. Das Material ist auf den zugewiesenen Flächen bereitzustellen. Die Übernahme erfolgt durch einen vom AG bestimmten Empfänger. Der Verbleib aller Restbaustoffe ist in einer Tabelle gesondert nach Bauabschnitten vom AN zu dokumentieren (siehe Ziffer 0.2.15.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). Die Entsorgung/ Rückführung muss mit den Vorgaben aus dem verbindlichen, vorhabenbezogenen Entsorgungskonzept korrespondieren (siehe Ziffer 0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 90 | Ist die Entsorgung auf Grundlage des bestätigten Entsorgungskonzepts erfolgt? | Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens ein verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept für die Baudurchführung vorzulegen (siehe Ziffer 0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers, Vorbemerkungen, Anlage 3.0.1 des Bauvertrags). In das Leistungsverzeichnis sind zwingend Leistungspositionen für das Entsorgungskonzept aufzunehmen. | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 100 | Sind die Voraussetzungen zur Rückgabe der Bürgschaften erfüllt? | Aus dem Vertrag ergeben sich unterschiedliche Vorgaben zu den unterschiedlichen Arten von Bürgschaften (siehe Ziffer 27 Bürgschaften, Zusätzliche Vertragsbedingungen, Anlage 2.2 des Bauvertrags). Bürgschaften sind abhängig vom Sicherungszweck als Vertragserfüllungs-, Mängelhaftungs- oder Anzahlungsbürgschaft ausgeprägt (siehe Abschnitt 03 Sicherungsgründe, Ril 208.3500; Ril 208 ist NICHT Anlage des Bauvertrags). Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge (z.B. eine Bank) gegenüber dem Gläubiger (hier: Konzernunternehmen), für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten – dem Schuldner (hier Auftragnehmer) – einzustehen. Die Voraussetzungen für die Rückgabe von Bürgschaften unterscheiden sich nach dem Sicherungszweck: Die Urkunde für eine Anzahlungsbürgschaft ist mit Vollzug der Leistung, die mit der Bürgschaft gesichert wurde, und Freigabe der Rechnung zurückzugeben. Die Urkunde für eine Vertragserfüllungsbürgschaft ist nach erfolgreicher Abnahme der Maßnahme/ der Leistung zurückzugeben. Dabei ist vor der Rückgabe zu berücksichtigen, ob etwaige dem Auftraggeber zustehende Schadenersatzansprüche, Erstattungsansprüche wegen Überzahlungen (inklusive Zinsen) bestehen oder zu erwarten sind und ob die Vertragserfüllungsbürgschaft erst nach bestätigter Schlusszahlungserklärung gegen eine Mängelhaftungsbürgschaft auszutauschen ist (sofern das vertraglich vereinbart ist). Die Urkunde für eine Mängelhaftungsbürgschaft ist mit Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche zurückzugeben. Ob der Sicherungszweck entfallen ist (Bsp: Ablauf der Mängelhaftungsfrist, Mängelfreiheit der Leistung) ist vor der Rückgabe der Mängelhaftungsbürgschaft ist mit dem Anlagenverantwortlichen zu prüfen (siehe Abschnitt 05 Handhabung von Bürgschaften, Titel Bürgschaften, Ril 208.3500; Ril 208 ist NICHT Anlage des Bauvertrags zurückgeben). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 110 | Sind die Voraussetzungen zur Stellung einer Schlussrechnung gegeben? | Zusammen mit der Schussrechnung muss der Vordruck Gemeinkostendeckung übergeben werden (siehe Ziffer 16.1.15 Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen, Besondere Vertragsbedingungen, Anlage 2.1 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 120 | Sind die Voraussetzungen gegeben, um die Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft umzuwandeln? | Die Urkunde für eine Vertragserfüllungsbürgschaft ist nach erfolgreicher Abnahme der Maßnahme/ der Leistung zurückzugeben. Dabei ist vor der Rückgabe zu berücksichtigen, ob etwaige dem Auftraggeber zustehende Schadenersatzansprüche, Erstattungsansprüche wegen Überzahlungen (inklusive Zinsen) bestehen oder zu erwarten sind und ob die Vertragserfüllungsbürgschaft erst nach bestätigter Schlusszahlungserklärung gegen eine Mängelhaftungsbürgschaft auszutauschen ist, sofern das vertraglich vereinbart ist (siehe Abschnitt 05 Handhabung von Bürgschaften, Titel Bürgschaften zurückgeben, Ril 208.3500; Ril 208 ist NICHT Anlage des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 130 | Ist eine Risikoanalyse der erbrachten Leistung hinsichtlich Qualität und terminlichen Auswirkungen für die Zukunft (Lessons learned) durchgeführt worden? |  | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 140 | Sind alle nachtragsrelevanten Sachverhalte benannt? | Mögliche Vertragsabweichungen müssen dem AG unverzüglich und vor der Ausführung angekündigt werden (siehe Ziffer 6.2 Ankündigung von Mehrkosten, Zusätzliche Vertragsbedingungen, Anlage 2.2 des Bauvertrags). Hierfür ist die Vorlage „Anzeige einer Vertragsabweichung“ zu nutzen (siehe Anzeige einer Vertragsabweichung, Anlage 2.12.1 des Bauvertrags). | Pflichtpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 150 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt, bezogen auf die Forderungssumme? | Damit ein Nachtrag durch den Konzerneinkauf verhandelt werden kann, ist es grundsätzlich erforderlich, dass dieser vollständig oder teilweise „dem Grunde nach“ berechtigt ist. „Dem Grunde nach“ unberechtigt ist ein Nachtrag demnach, wenn er vollständig abgelehnt werden muss. Es können weitere Gründe vorliegen, die zur Ablehnung eines Nachtrags führen, wie z.B. eine formal unzureichende Darstellung des Anspruchs, die Abgeltung der geforderten Vergütung bereits mit den Leistungen aus dem Hauptvertrag, das Fehlen grundsätzlich erforderlicher Nachweise, etc. Die abschließende Entscheidung über die Berechtigung eines Nachtrags wird von der Projektleitung unter Berücksichtigung vorliegender Stellungnahme(n) von Bauüberwachung, Projektingenieuren und Konzern-Rechtsabteilung getroffen. | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 160 | Werden die Nachträge innerhalb der vereinbarten Frist (NEuPP) verhandelt und beauftragt? | Die Verfahrensregelung NEuPP regelt die Grundlagen der Ankündigung, Einreichung, Prüfung und Bezahlung von Nachträgen bei Bauverträgen größer 1 Mio. Euro oder bei geeigneten komplexen Bauverträgen unterhalb dieser Grenze. In dieser Regelung sind u.a. die Bearbeitungszeiten, die ein Nachtrag grundsätzlich beim AG erzeugen darf, festgelegt. Abweichungen von den vereinbarten Bearbeitungszeiten im Einzelfall sind dem AN unverzüglich mitzuteilen (siehe Verfahrensregelung NEuPP, Anlage 2.12 des Bauvertrags). | Kontrollpunkt
QGAN_BAU / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 170 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken–/ Behinderungsanzeigen? (AG und AN) | Behinderungsanzeigen sind unverzüglich anzuzeigen (siehe § 6 Abs. 1 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem AG unverzüglich - möglichst schon vor Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen (siehe § 4 Abs. 3 VOB/B, Vertragsbestandteil gemäß § 3 Bestandteile des Vertrags/ Rangfolgeregelung, Abs. 2 Nr. 8 des Bauvertrags). Der AG ist in beiden Fällen – Bedenken- oder Behinderungsanzeige – angehalten für Abhilfe zu sorgen bzw. dem AN mitzuteilen, welche Vorgehensweise angeordnet wird. | Kontrollpunkt

## Ingenieur ¦ QG AN 1
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Ingenieurleistungen ¦ QG AN 1 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 05.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 20 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 30 | Liegen dem AG die erforderlichen Zulassungen/Zertifikationen des AN für die Ausführung der beauftragten Leistungen vor? | Nachweise sind zu überprüfen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 40 | Sind alle ggf. auch geänderten Nachunternehmer vom AG bestätigt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 50 | Ist sichergestellt bzw. nachgewiesen, dass Parallelprojekte, die das Projekt bzw. die Planung beeinflussen, allen Projektbeteiligten bekannt sind? | Hat der PL diesen Umstand geprüft oder sind dem AN solche Maßnahmen bekannt ? | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 60 | Sind Änderungen der Rahmenbedingungen in der aktuellen Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 70 | Sind regelmäßige Besprechungen und deren Teilnehmer vereinbart? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 80 | [für BIM-Projekte]: Liegt ein aktueller und mit dem AN abgestimmter BAP (BIM-Projektabwickungsplan) vor? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 90 | [für BIM-Projekte]: Hat der BIM-Kickoff stattgefunden? | BIM-Kickoff ist idealerweise direkt vor dem QG I 1 in einem gemeinsamen Termin (alle Projektbeteiligte) durchzuführen. wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 100 | [für BIM-Projekte]: Ist die Anmeldung (Lizenzerwerb) sowie die Schulung zum Common Data Environment (CDE des AG) für alle Projektbeteiligten erfolgt? | DB InfraGO, Geschäftsbereich PersonenbahnhöfeS -> CDE = Projektkommunikationsplattform-PKP wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 110 | [für BIM-Projekte]: Ist der Projektraum im CDE angelegt und sind alle Projektbeteiligten dort hinterlegt? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 120 | [für BIM-Projekte]: Wurde ein BIM-Berater*/BIM-Manager (Auftraggeberseite) und ein BIM Koordinator (Auftragnehmerseite) benannt? | *) BIM-Berater nur bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 130 | [für BIM-Projekte]: Liegt ein vollständiges Bestandsmodell vor, das den Anforderungen aus den BIM-Vorgaben entspricht oder ist dieses beauftragt? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 140 | [für Projekte mit vertraglich vereinbartem Lean-Management]: Sind alle Rollen mit den richtigen Ressourcen besetzt | wenn Lean-Management nicht vertraglich vereinbart wurde: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 150 | [für Projekte mit vertraglich vereinbartem Lean-Management]: Sind alle eingesetzten Mitarbeiter mit ihren Rollen vertraut | wenn Lean-Management nicht vertraglich vereinbart wurde: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 01 - Allgemeines | 160 | [für Projekte mit vertraglich vereinbartem Lean-Management]: Wurde das gemeinsame Verständnis über die vertraglich vereinbarte Aufgabe und Methode geklärt | wenn Lean-Management nicht vertraglich vereinbart wurde: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 170 | Liegt eine Aufgabenstellung seitens des AG vor, mit der der AN die vertraglich vereinbarte Leistung erfüllen kann? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 180 | Liegen alle für den Leistungsbeginn erforderlichen, vertraglich geschuldeten Dokumente vor? | bei BÜW auch Sondervorschläge AN Bau/Ausrüstung bei BIM-Projekten DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: u. a. Projektauftrag, Bestand gem. Starter Paket | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 190 | Ist eine Einweisung des AN in die Örtlichkeit erfolgt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 200 | Wird die Vollständigkeit der Planungs- / Arbeitsgrundlagen bestätigt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 210 | Gibt es abgestimmte Terminvorgaben zur Beistellung ausstehender Dokumente? | bei BIM-Projekten: im BAP beschrieben, siehe Nr. 1.9 | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 220 | Sind erforderliche und realistische Prüfzeiträume und Vorlaufzeiten (z. B. BVB, Planprüfer, Betra-Anträge) festgelegt und im Projektterminplan berücksichtigt? | VV Bau / VV Bau STE / VV IBG betrifft neben Planung auch z. B. Nachtragsprüfung, Rechnungsprüfung, Protokolle | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 230 | Wurde ein Planlaufkonzept erstellt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 240 | Wenn Ziffer 230 'ja': Ist der Umgang mit dem Planlaufkonzept einheitlich abgestimmt und bekannt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 250 | Ist die Entsorgung und Rückführung von Restbaustoffen geregelt bzw. sind die notwendigen Unterlagen übergeben? | nur BÜW | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 260 | [für BIM-Projekte]: Sind die projektspezifischen Lieferobjekte definiert und vereinbart? | DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: Abgabeplanung in der PKP inkl. Abgabetermine wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 270 | [für BIM-Projekte]: Sind im BAP Schnittstellen, Datenformate, Programmversionen festgelegt? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 03 - Termine | 280 | Liegt ein Terminplan zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung vor? | DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: siehe 2.10, BAP, Abgabeplanung und Terminplan müssen im Einklang stehen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 03 - Termine | 290 | Ist der Terminplan zwischen den Vertragsparteien einvernehmlich abgestimmt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 03 - Termine | 300 | Sollten weitere, für den Projektablauf wichtige Termine außerhalb des eigentlichen Projektes vorhanden sein: Ist sichergestellt, dass diese Termine ausreichend bekannt sind und berücksichtigt werden ? | Es ist zu prüfen, ob diese Meilensteine (zumindest nachrichtlich) in den Terminplan aufzunehmen sind. | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 310 | Sind aktuelle Chancen oder Risiken bei AG oder AN bekannt, die Einfluss auf die Erbringung der vertraglichen Leistung nehmen könnten? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 06 - Nachträge | 320 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? | AG und AN | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 330 | Sind dem AN zur Vertragserfüllung relevante Vorschriftenwerke oder Änderungen dazu bekannt und zugänglich? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 340 | Sind deren Auswirkungen bewertet und abgestimmt? | Übergangsfristen zu Änderungen etc. | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 350 | Sind EIGV / TSI / CSM relevante Tatbestände / Maßnahmen bei der Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 360 | Besteht Einvernehmen zwischen AN und AG hinsichtlich Auslegung und Anwendung des Regelwerks? | Planprüfer bzw. BVB einbinden | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_1 | 07 - Technische Themen | 370 | Für DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: Sind die Baustandards Personenbahnhöfe bekannt und berücksichtigt? | entfällt bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Fahrweg | Kontrollpunkt

## Ingenieur ¦ QG AN 2
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Ingenieurleistungen ¦ QG AN 2 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 05.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 20 | Liegt ein aktualisiertes Projektorganigramm bzw. eine aktuelle Projektbeteiligtenliste vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 30 | Liegen dem AG die erforderlichen Zulassungen/Zertifikationen des AN für die Ausführung der beauftragten Leistungen vor? | Nachweise sind zu überprüfen bei zeitlich befristeten Zertifikaten DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe: einschließlich Schulungsnachweis für Projektkommunikationsplattform | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 40 | Sind die genannten Nachunternehmer unverändert geblieben? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 50 | Sind alle ggf. auch geänderte Nachunternehmer vom AG bestätigt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 60 | Ist sichergestellt bzw. nachgewiesen, dass Parallelprojekte, die das Projekt bzw. die Planung beeinflussen, allen Projektbeteiligten bekannt sind? | Hat der PL diesen Umstand geprüft oder sind dem AN solche Maßnahmen bekannt ? | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 70 | Sind Änderungen der Rahmenbedingungen in der aktuellen Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 80 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates vollständig abgearbeitet? | Checkliste QG 1 zu diesem Vertrag | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 90 | [für BIM-Projekte]: Ist der BAP (BIM-Projektabwickungsplan) seitens AN noch aktuell? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 100 | [für Projekte mit vertraglich vereinbartem Lean-Management]: Sind alle Rollen mit den richtigen Ressourcen besetzt | wenn Lean-Management nicht vertraglich vereinbart wurde: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 110 | [für Projekte mit vertraglich vereinbartem Lean-Management]: Sind alle eingesetzten Mitarbeiter mit ihren Rollen vertraut | wenn Lean-Management nicht vertraglich vereinbart wurde: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 01 - Allgemeines | 120 | [für Projekte mit vertraglich vereinbartem Lean-Management]: Ist das gemeinsame Verständnis über die vertraglich vereinbarte Aufgabe und Methode weiterhin gegeben | wenn Lean-Management nicht vertraglich vereinbart wurde: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 130 | Ist die aktuell bestehende Aufgabenstellung frei von Erweiterungen / Einschränkungen? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 140 | Stehen ausreichende und fachkompetente Ressourcen zur Verfügung, um die Vertragsleistung qualitäts- und termingerecht durchführen zu können? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 150 | Wird die Vollständigkeit der Planungs- / Arbeitsgrundlagen bestätigt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 160 | Gibt es abgestimmte Terminvorgaben zur Beistellung ausstehender Dokumente? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 170 | [für BIM-Projekte]: Liegen alle gem. Soll-Lieferliste in der PKP zum Stichtag vom Planer zu liefernden Unterlagen vor? | nur bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 180 | [für BIM-Projekte]: Werden Planungsbesprechungen regelmäßig und unter Anwendung der BIM-Modelle durchgeführt? | gem. BIM-Vorgaben mind. 4-wöchentlich wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 190 | [für BIM-Projekte]: Wird die Qualitätssicherung (Qualitätssicherungsbericht) gem. BIM-Vorgaben durch den Planer dokumentiert? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 200 | [für BIM-Projekte]: Liegen die Fachmodelle und Gesamtmodelle in den der Phase entsprechenden Detailtiefen vor? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 03 - Termine | 210 | Liegt ein fortgeschriebener Terminplan zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung vor? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 03 - Termine | 220 | Ist der Terminplan zwischen den Vertragsparteien einvernehmlich abgestimmt? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 03 - Termine | 230 | Sollten weitere, für den Projektablauf wichtige Termine außerhalb des eigentlichen Projektes vorhanden sein: Ist sichergestellt, dass diese Termine ausreichend bekannt sind und berücksichtigt werden ? | Es ist zu prüfen, ob diese Meilensteine (zumindest nachrichtlich) in den Terminplan aufzunehmen sind. | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 03 - Termine | 240 | Sind erforderliche und realistische Prüfzeiträume und Vorlaufzeiten (z. B. BVB, Planprüfer, Betra-Anträge) festgelegt und im Projektterminplan berücksichtigt? | VV Bau / VV Bau STE / VV IBG Betrifft neben Planung z. B. auch Nachtragsprüfung, Rechnungsprüfung, Protokolle | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 250 | Sind aktuelle Chancen oder Risiken bei AG oder AN bekannt, die Einfluss auf die Erbringung der vertraglichen Leistung nehmen könnten? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 260 | Werden die Nachträge vor Ausführung der Leistung beim AG angemeldet? | Mehr- oder Minderleistungen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 270 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt? | bezogen auf die Forderungssumme | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 280 | Werden die Nachträge innerhalb einer von AN und AG als angemessene Zeit akzeptierten Frist verhandelt und beauftragt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 06 - Nachträge | 290 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? | AG und AN | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 300 | Sind dem AN zur Vertragserfüllung relevante Vorschriftenwerke oder Änderungen dazu bekannt und zugänglich? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 310 | Sind deren Auswirkungen bewertet und abgestimmt? | Übergangsfristen zu Änderungen etc. | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 320 | Sind EIGV / TSI /CSM relevante Tatbestände / Maßnahmen bei der Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 330 | Besteht Einvernehmen zwischen AN und AG hinsichtlich Auslegung und Anwendung des Regelwerks? | Planprüfer bzw. BVB einbinden | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 340 | Werden die Baustandards Personenbahnhöfe angewendet? | nur bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_2 | 07 - Technische Themen | 350 | [für BIM-Projekte]: Werden die aktuellen BIM-Vorgaben (AIA) berücksichtigt? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt

## Ingenieur ¦ QG AN 3
| Quality Gate Sitzungen mit Auftragnehmern ¦ Fragenkatalog |  |  |  |  | Kriterien bewertet: 0
| Ingenieurleistungen ¦ QG AN 3 |  |  |  |  | dv. entfällt: 0
| Fachautor: Kernteam QG AN / Andreas Zimmermann (I.IIG 5) |  |  |  |  | dv. ja: 0
| Stand: 05.01.2024 |  |  |  |  | dv. nein: 0
Kennung QG Plattform | Kapitel | Nr. | Bewertungskriterium | Anmerkung zum Bewertungskriterium | Bewertungstyp | Kriterium erfüllt | Beschreibung bei "ja" (wenn notwendig) Maßnahme bei "nein" Begründung bei "entfällt" | Zuständig Maßnahme (Name) | Termin
QGAN_ING / QGAN_3 | 01 - Allgemeines | 10 | Sind alle Pflichtteilnehmer anwesend? | ggf. Vertretungsregelung beachten | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 01 - Allgemeines | 20 | Sind alle Maßnahmen aus den vorangegangenen Quality Gates abgearbeitet? | Checkliste QG 1 bis QG 2n | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 30 | Ist die aktuell bestehende Aufgabenstellung frei von Erweiterungen / Einschränkungen? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 40 | Sind alle vertraglich geschuldeten Unterlagen an den AG übergeben? |  | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 50 | Wenn Ziffer 040 'ja': Liegen alle erforderlichen Abnahmeprotokolle vor? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 60 | Wenn Ziffer 040 'ja': Sind alle darin enthaltenen Mängel und Restleistungen abgearbeitet? | Wenn die Abarbeitung lediglich eingeleitet ist, dann Frist bis zum Abschluss benennen. | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 70 | [für BIM-Projekte]: Ist die Dokumentation gem. Soll-Lieferobjekteliste in der PKP vollständig? | nur bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 80 | [für BIM-Projekte]: Wurde die Qualitätssicherung (Qualitätssicherungsbericht) gem. BIM-Vorgaben durch den Planer dokumentiert? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 90 | [für BIM-Projekte]: Wurden vertragsgemäß alle Daten final übergeben (auch hinsichtlich Attributierung?) | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 100 | [für BIM-Projekte]: Fanden interne (Fachplaner) und externe (BIM-Manager) Modell-Prüfungen statt? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 110 | [für BIM-Projekte]: Liegen die Fachmodelle und Gesamtmodelle in den der Phase entsprechenden Detailtiefen vor? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 02 - Projektplanung / Projektdurchführung | 120 | [für BIM-Projekte]: Bei Abschluss Lph 6/7: Wurden Vergabeunterlagen (LV, Mengenermittlung) modellbasiert erstellt? | wenn nicht vertraglich vereinbart oder wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 130 | Sind die Voraussetzungen zur Stellung einer Schlussrechnung gegeben? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 04 - Kosten und Finanzierung | 140 | Wenn Ziffer 130 'ja': Sind die Voraussetzungen gegeben, um die Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft umzuwandeln? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 05 - Risiko, Chancen und Qualität | 150 | Ist eine Risikoanalyse der erbrachten Leistung hinsichtlich Qualität und terminlichen Auswirkungen für die Zukunft durchgeführt worden ? | Lessons learned | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 160 | Sind alle nachtragsrelevanten Sachverhalte benannt? | Mehr- oder Minderleistungen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 170 | Sind alle Nachträge bekannt? | ggf. Termin bis wann abschließend gestellt | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 180 | Sind mehr als 90 % der vorliegenden Nachträge dem Grunde nach berechtigt? | bezogen auf die Forderungssumme | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 190 | Werden die Nachträge innerhalb einer von AN und AG als angemessene Zeit akzeptierten Frist verhandelt und beauftragt? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 06 - Nachträge | 200 | Ist das Vertragsverhältnis frei von offenen Bedenken- / Behinderungsanzeigen? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 07 - Technische Themen | 210 | Sind dem AN zur Vertragserfüllung relevante Vorschriftenwerke oder Änderungen bekannt und angewendet worden? |  | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 07 - Technische Themen | 220 | Sind deren Auswirkungen bewertet und abgestimmt? | Übergangsfristen zu Änderungen etc. | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 07 - Technische Themen | 230 | Sind EIGV / TSI /CSM relevante Tatbestände / Maßnahmen bei der Leistungserbringung berücksichtigt? | sofern vorhanden, sonst 'entfällt' auswählen | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 07 - Technische Themen | 240 | Besteht Einvernehmen zwischen AN und AG hinsichtlich Auslegung und Anwendung des Regelwerks? | Planprüfer bzw. BVB einbinden | Kontrollpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 07 - Technische Themen | 250 | [für BIM-Projekte]: Wurden die Baustandards Personenbahnhöfe angewendet? | nur bei DB InfraGO, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt
QGAN_ING / QGAN_3 | 07 - Technische Themen | 260 | [für BIM-Projekte]: Wurden die aktuellen BIM-Vorgaben (AIA) berücksichtigt? | wenn kein BIM-Projekt: 'entfällt' auswählen | Pflichtpunkt