## TT2026
ScanMed North
List of TCR for X-19 internatuonal coordination
Stand: 24.04.2024
Geographical localization |  |  | Identification | Geographical localization |  |  | Capacity Information |  |  | Type of works | History
Line ID (VzG) | Location from | Location to | BKE-ID | Start | End | Duration (in days) | (Max.) Capacity reduction (in %) | Maximum train number (without TCR) (total per day and for both directions) | Maximum train number during TCR (total per day and for both directions during max. Capacity reduction) | ID of capacity-reducing construction works - see separate list for details | Details on X-24 communicated TCR-Window Ref. Nr. ("Bautaktphase-Nr.")
1220 | Hamburg-Langenfelde Bbf | Hamburg-Altona | 414cb779 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 14 | 100 | 68 | 0 | 001000001DE4D-0003 | ['3860-(MK25)-04']
1040 | Osterrönfeld | Schleswig | 51de7be4 | 2026-08-30 | 2026-12-13 | 105 | 61.078 | 184 | 64 | 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001C950-0003, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001C950-0003, 001000001E51F-0001, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001C950-0004, 001000001E51F-0003, 001000001E51F-0001, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001E51F-0001, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001E51F-0001, 001000001C950-0003, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001E51F-0001, 001000001E51F-0003, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001E51F-0001, 001000001E51F-0003, 001000001C950-0004, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001E51F-0001, 001000001E51F-0004, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001E51F-0003, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001E51F-0003, 001000001E51F-0001, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 002000001E51F-0006, 001000001E51F-0001, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 002000001E51F-0006, 001000001E51F-0003, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 002000001E51F-0009, 001000001E51F-0001, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
[10 empty] | 002000001E51F-0009, 001000001E51F-0003, 001000001C950-0002 | ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03'] ['1473-(MK26)-03']
1040 | Jübek | Osterrönfeld | 670791b0 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | 100 | 183 | 0 | 001000001EE43-0005 | ['1473-(MK26)-02']
[10 empty] | 001000001EE43-0005, 003000001EE43-0015 | ['1473-(MK26)-02'] []
1040 | Owschlag | Osterrönfeld | 6f0f46ca | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 3 | 98.63 | 176 | 2.0002 | 001000001E14B-0003 | ['1473-(MK26)-07']
[10 empty] | 001000001E14B-0003, 001000001E14B-0004 | ['1473-(MK26)-07'] ['1473-(MK26)-07', '1473-(MK26)-05']
6100 | Hamburg Rainweg | Hamburg Hbf | 6f9fa7d3 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 14 | 100 | 399 | 0 | 001000001DE4D-0001 | ['1437-(MK25)-05']
[10 empty] | 001000001DE4D-0001, 00100000203B7-0001 | ['1437-(MK25)-05'] ['1437-(MK25)-05']
[10 empty] | 00100000203B7-0001 | ['1437-(MK25)-05']
[10 empty] | 00100000203B7-0001, 001000001DE4D-0001 | ['1437-(MK25)-05'] ['1437-(MK25)-05']
6100 | Hamburg-Altona | Hamburg Rainweg | 89fede1a | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 14 | 100 | 136 | 0 | 001000001DE4D-0001, 00100000203B7-0001 | ['1437-(MK25)-05'] ['1437-(MK25)-05']
[10 empty] | 00100000203B7-0001 | ['1437-(MK25)-05']
[10 empty] | 00100000203B7-0001, 001000001DE4D-0001 | ['1437-(MK25)-05'] ['1437-(MK25)-05']
1040 | Neumünster Gbf | Osterrönfeld | 963347b3 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 4 | 100 | 96 | 0 | 001000001BE26-0001, 001000001C5E8-0001 | ['1474-(MK26)-03'] ['1474-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001C5E8-0001 | ['1474-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001C5E8-0001, 001000001BE26-0001 | ['1474-(MK26)-03'] ['1474-(MK26)-03']
1220 | Pinneberg | Hamburg-Langenfelde Bbf | 97607b6b | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 14 | 100 | 304 | 0 | 001000001DE4D-0003 | ['3860-(MK25)-04']
[10 empty] | 001000001DE4D-0003, 001000002256D-0002 | ['3860-(MK25)-04'] ['3859-(MK25)-04']
[10 empty] | 001000001DE4D-0003, 001000002256D-0003 | ['3860-(MK25)-04'] ['1007-(MK25)-01']
[10 empty] | 001000002256D-0002, 001000001DE4D-0003 | ['3859-(MK25)-04'] ['3860-(MK25)-04']
[10 empty] | 001000002256D-0002, 001000001DE4D-0003, 001000002256D-0003 | ['3859-(MK25)-04'] ['3860-(MK25)-04'] ['1007-(MK25)-01']
[10 empty] | 001000002256D-0003 | ['1007-(MK25)-01']
1120 | Hamburg Berliner Tor (Üst) | Hamburg Hbf | a2f2abe8 | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 17 | 66.162 | 198 | 66.9992 | 001000001F098-0002 | ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F098-0003, 001000001F098-0002 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F098-0004 | ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F098-0005, 001000001F098-0004, 001000001F098-0002 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
1040 | Osterrönfeld | Nortorf | aa73f7f9 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | 100 | 101 | 0 | 001000001EE43-0005 | ['1473-(MK26)-02']
6100 | Hamburg Hbf | Hamburg Rainweg | b3980e03 | 2026-07-18 | 2026-08-15 | 28 | 100 | 399 | 0 | 0010000020385-0001 | ['1437-(MK25)-13']
1120 | Hamburg Hbf | Bad Oldesloe | ba7f9147 | 2026-05-13 | 2026-07-31 | 79 | 100 | 224 | 0 | 001000001F1CA-0001, 001000001F1CA-0002 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F1CA-0002 | ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F1CA-0002, 001000001F1CA-0001 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F1CA-0002, 0010000021D8D-0003 | ['3062-(MK26)-01'] ['1009-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001F1CA-0002, 0010000021D8D-0005 | ['3062-(MK26)-01'] ['1009-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001F1CA-0002, 002000001F1CA-0006 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F1CA-0004, 001000001F1CA-0002 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 001000001F1CA-0004, 001000001F1CA-0002, 0010000021D8D-0005 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01'] ['1009-(MK26)-03']
[10 empty] | 001000001F1CA-0005, 001000001F1CA-0002 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 0010000021D8D-0001, 001000001F1CA-0002 | ['1009-(MK26)-03'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 0010000022DD4-0001, 0010000022DDC-0001 | ['1009-(MK26)-02'] ['1009-(MK26)-02']
[10 empty] | 0010000022DD4-0001, 0010000022DDC-0001, 001000001F1CA-0002 | ['1009-(MK26)-02'] ['1009-(MK26)-02'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 0010000022DD4-0002, 0010000022DDC-0002 | ['1009-(MK26)-02'] ['1009-(MK26)-02']
[10 empty] | 0010000022DDC-0002, 0010000022DD4-0002 | ['1009-(MK26)-02'] ['1009-(MK26)-02']
[10 empty] | 0010000022DDC-0002, 0010000022DD4-0002, 001000001F1CA-0002 | ['1009-(MK26)-02'] ['1009-(MK26)-02'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 002000001F1CA-0007, 001000001F1CA-0002 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01']
[10 empty] | 002000001F1CA-0007, 001000001F1CA-0002, 0010000021D8D-0005 | ['3062-(MK26)-01'] ['3062-(MK26)-01'] ['1009-(MK26)-03']
1234 | Hamburg-Lokstedt | Hamburg-Eidelstedt (Ef) | bea92911 | 2026-01-31 | 2026-02-09 | 9 | 100 | 61 | 0 | 0010000022716-0001, 0010000022716-0004 | ['1438-(MK26)-01'] ['1438-(MK26)-01']
[10 empty] | 0010000022716-0004 | ['1438-(MK26)-01']
[10 empty] | 0020000022716-0007 | []
1232 | Hamburg-Eidelstedt (Eo) | Hamburg-Lokstedt | e212fff7 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 14 | 100 | 30 | 0 | 001000002256D-0005, 002000001DE4D-0006, 002000002256D-0007 | ['3070-(MK26)-01'] ['3677-(MK25)-04'] ['3070-(MK26)-01']
1040 | Neumünster | Neumünster Gbf | ee33e80c | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 4 | 100 | 61 | 0 | 001000001C5E8-0001 | ['1474-(MK26)-03']
1040 | Owschlag | Rendsburg | d4cef72a | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 6 | 59.864 | 147 | 56.387 | 001000001BE42-0002 | ['1473-(MK26)-04']
[10 empty] | 001000001BE42-0004, 001000001BE42-0002 | ['1473-(MK26)-04'] ['1473-(MK26)-04']
1232 | Hamburg-Langenfelde Bbf | Hamburg-Eidelstedt (Ef) | d20b7f0f | 2026-02-01 | 2026-02-09 | 8 | 35.185 | 55 | 32.853 | 0020000022716-0006 | []
[10 empty] | 0010000022716-0005 | ['3070-(MK26)-03']

## Details on works TT2026
ScanMed North
List of works for X-19 internatuonal coordination
Stand: 24.04.2024
ID of construction works see separate list for details | Region | Line ID from (VzG) | Line ID to (VzG) | Location from | Location to | Start | End | Validity days (VTR) | continuous (=durchgehend) or periodical (= schichtweise) | Type of works - Art der Arbeiten | Type of constraint- Bpl-Regelung
001000001BDE4-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | 02.01.2026 18:00 | 13.02.2026 06:00 | täglich | schichtweise | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Gleiswechselbetrieb
001000001BDE4-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 02.01.2026 18:00 | 13.02.2026 06:00 | täglich | schichtweise | Arbeiten an Lärmschutzanlagen | Lfst für Unfallschutz
001000001BE26-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Osterrönfeld | 03.04.2026 00:00 | 07.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Totalsperrung
001000001BE38-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Osterrönfeld | 07.04.2026 04:00 | 09.04.2026 07:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001BE38-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Osterrönfeld | Nortorf | 07.04.2026 04:00 | 09.04.2026 07:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001BE38-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Osterrönfeld | 09.04.2026 07:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001BE38-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Osterrönfeld | Nortorf | 09.04.2026 07:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001BE42-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Rendsburg | 14.08.2026 07:00 | 19.08.2026 18:00 | täglich | durchgehend | Gleisumbau ohne Schienenwechsel | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
001000001BE42-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Owschlag | 14.08.2026 23:30 | 21.08.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Gleisumbau ohne Schienenwechsel | Gleiswechselbetrieb
001000001BE42-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Rendsburg | 14.08.2026 23:30 | 21.08.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Gleisumbau ohne Schienenwechsel | Langsamfahrstelle
001000001BE42-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Owschlag | 16.08.2026 01:00 | 20.08.2026 04:30 | täglich | schichtweise | Gleisumbau ohne Schienenwechsel | Totalsperrung
001000001BE42-0005 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Owschlag | 21.08.2026 04:00 | 23.08.2026 07:00 | täglich | durchgehend | Gleisumbau ohne Schienenwechsel | Langsamfahrstelle
001000001BF48-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Elmshorn | 18.07.2026 22:00 | 19.07.2026 10:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Totalsperrung
001000001BF48-0002 | Nord | 1220 | 1220 | Elmshorn | Tornesch | 19.07.2026 10:00 | 20.07.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001BF48-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Elmshorn | 19.07.2026 10:00 | 20.07.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001BF48-0005 | Nord | 1220 | 1220 | Elmshorn | Tornesch | 20.07.2026 21:00 | 22.07.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001BFC2-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 01.08.2026 22:00 | 02.08.2026 10:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Totalsperrung
001000001BFC2-0002 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Wrist | 02.08.2026 10:00 | 03.08.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001BFC2-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 02.08.2026 10:00 | 03.08.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001BFC2-0005 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Wrist | 03.08.2026 21:00 | 05.08.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
001000001C0B0-0001 | Nord | 1000 | 1000 | Flensburg Weiche | Flensburg Weiche | 01.06.2026 07:00 | 11.06.2026 18:00 | täglich | durchgehend | Weichenerneuerung mit PSS | Abweichung Fpl für Zmst
001000001C0B0-0002 | Nord | 1000 | 1000 | Friedensweg | Flensburg Weiche | 05.06.2026 23:00 | 11.06.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Weichenerneuerung mit PSS | Gleiswechselbetrieb
001000001C0B0-0003 | Nord | 1000 | 1000 | Flensburg Weiche | Friedensweg | 06.06.2026 01:00 | 11.06.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Weichenerneuerung mit PSS | Totalsperrung
001000001C54E-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Jübek | Schleswig | 30.05.2026 17:00 | 01.06.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Weichenausbau | Gleiswechselbetrieb
001000001C54E-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Schleswig | Jübek | 30.05.2026 17:00 | 01.06.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Weichenausbau | Langsamfahrstelle
001000001C54E-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Schleswig | Jübek | 31.05.2026 01:10 | 01.06.2026 04:50 | täglich | schichtweise | Weichenausbau | Totalsperrung
001000001C54E-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Jübek | Schleswig | 01.06.2026 05:00 | 02.06.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Weichenausbau | Langsamfahrstelle
001000001C54E-0005 | Nord | 1040 | 1040 | Schleswig | Jübek | 02.06.2026 08:00 | 04.06.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Weichenausbau | Langsamfahrstelle
001000001C5CC-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Jübek | Schleswig | 22.08.2026 23:30 | 23.08.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Weichenausbau | Gleiswechselbetrieb
001000001C5E8-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Osterrönfeld | Neumünster | 03.04.2026 00:00 | 07.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Totalsperrung
001000001C5E8-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Nortorf | 07.04.2026 04:00 | 10.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Langsamfahrstelle
001000001C5E8-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Nortorf | 07.04.2026 04:00 | 10.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Langsamfahrstelle
001000001C5E8-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Nortorf | 10.04.2026 04:00 | 12.04.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Langsamfahrstelle
001000001C5E8-0005 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Nortorf | 10.04.2026 04:00 | 12.04.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Langsamfahrstelle
001000001C674-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster | Osterrönfeld | 06.06.2026 23:00 | 07.06.2026 03:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Gleiswechselbetrieb
001000001C674-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Osterrönfeld | Neumünster | 07.06.2026 02:00 | 07.06.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Befahren Ggl auf Befehl
001000001C950-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | 29.08.2026 23:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | Gleiserneuerung | Gleiswechselbetrieb
001000001C950-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | 29.08.2026 23:00 | 19.10.2026 06:00 | Sa+So | schichtweise | Gleiserneuerung | Totalsperrung
001000001C950-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rd Schleife Üst | 24.10.2026 23:00 | 06.12.2026 06:00 | Sa+So | schichtweise | Gleiserneuerung | Totalsperrung
001000001C9B9-0001 | Nord | 1000 | 1000 | Friedensweg | Flensburg Weiche | 29.08.2026 22:00 | 31.08.2026 05:55 | täglich | schichtweise | Weichenerneuerung mit PSS | Gleiswechselbetrieb
001000001C9B9-0002 | Nord | 1000 | 1000 | Flensburg Weiche | Friedensweg | 30.08.2026 01:00 | 31.08.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Weichenerneuerung mit PSS | Totalsperrung
001000001C9FB-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Owschlag | 17.10.2026 23:00 | 19.10.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Gleisumbau ohne Schienenwechsel | Gleiswechselbetrieb
001000001CFBB-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Elmshorn | Elmshorn | 25.10.2026 07:00 | 03.11.2026 19:00 | täglich | durchgehend | Gleiserneuerung mit BR und PSS | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
001000001D137-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Dauenhof | 13.03.2026 22:10 | 20.03.2026 05:10 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001D137-0002 | Nord | 1220 | 1220 | Dauenhof | Wrist | 13.03.2026 22:10 | 20.03.2026 05:10 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001D137-0004 | Nord | 1220 | 1220 | Dauenhof | Wrist | 20.03.2026 22:00 | 25.03.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001D137-0005 | Nord | 1220 | 1220 | Dauenhof | Wrist | 20.03.2026 22:00 | 25.03.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001D250-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 13.04.2026 22:00 | 18.04.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
001000001D250-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Dauenhof | Brokstedt | 18.04.2026 22:00 | 19.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001D250-0004 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 18.04.2026 22:00 | 19.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001D573-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 03.05.2026 22:00 | 05.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001D573-0002 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 03.05.2026 22:00 | 05.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001D573-0004 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Wrist | 05.05.2026 22:00 | 07.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001D573-0005 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 05.05.2026 22:00 | 07.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001D5ED-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Wrist | 28.05.2026 22:00 | 30.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001D5ED-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 28.05.2026 22:00 | 30.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001D5ED-0004 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Neumünster | 22.05.2026 22:00 | 25.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001D5ED-0005 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Brokstedt | 22.05.2026 22:00 | 25.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001DA93-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster | 25.07.2026 22:00 | 27.07.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001DCD4-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster | 22.08.2026 22:00 | 24.08.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001DCD4-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster | Neumünster Gbf | 22.08.2026 22:00 | 24.08.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001DE2B-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 29.08.2026 22:00 | 31.08.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001DE2B-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 29.08.2026 22:00 | 31.08.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001DE2B-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | 05.09.2026 22:00 | 07.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001DE2B-0005 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 05.09.2026 22:00 | 07.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001DE4A-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | 14.12.2025 00:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
001000001DE4D-0001 | Nord | 6100 | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg-Altona | 27.02.2026 22:00 | 13.03.2026 22:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001DE4D-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Hamburg-Altona | Hmb-Eidelst Eo | 27.02.2026 22:00 | 13.03.2026 22:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E14B-0001 | Nord | 1000 | 1000 | Friedensweg | Flensburg Weiche | 04.04.2026 23:15 | 05.04.2026 07:05 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E14B-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Osterrönfeld | Rendsburg | 03.04.2026 22:00 | 06.04.2026 07:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E14B-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Owschlag | 04.04.2026 23:15 | 12.04.2026 07:05 | Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E268-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Owschlag | 01.07.2026 00:00 | 03.07.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E268-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Owschlag | 04.07.2026 00:00 | 04.07.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E268-0005 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Owschlag | 04.07.2026 05:00 | 05.07.2026 20:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
001000001E2B5-0001 | Nord | 1280 | 1280 | Maschen Rbf Mswf | Maschen Rbf Mswf | 16.10.2026 21:00 | 31.10.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
001000001E2B5-0003 | Nord | 1280 | 1280 | Maschen Rbf Mnwf | Maschen Rbf Mswf | 16.10.2026 23:00 | 30.10.2026 04:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
001000001E2B5-0004 | Nord | 1280 | 1280 | Maschen Rbf Mswf | Maschen Rbf Msof | 31.10.2026 02:00 | 01.11.2026 16:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
001000001E36A-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Schleswig | 13.06.2026 00:00 | 15.06.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E36A-0002 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Schleswig | 16.06.2026 00:00 | 19.06.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E51F-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Rd Schleife Üst | 29.08.2026 23:00 | 07.12.2026 06:00 | Sa+So | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E51F-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg Hochbr | Rendsburg | 24.10.2026 23:00 | 07.12.2026 06:00 | Sa+So | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E51F-0004 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Rd Schleife Üst | 03.10.2026 23:00 | 11.10.2026 06:00 | Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E51F-0005 | Nord | 1040 | 1040 | Rendsburg | Rendsburg | 17.10.2026 23:00 | 25.10.2026 06:00 | Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001E85A-0002 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Barmbek | 20.09.2026 23:00 | 26.09.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Streckensperrung
001000001E85A-0003 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Barmbek | 02.10.2026 23:00 | 05.10.2026 23:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Streckensperrung
001000001E85A-0004 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Barmbek | 16.10.2026 22:00 | 20.10.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Streckensperrung
001000001E85E-0001 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Barmbek | 20.09.2026 23:00 | 26.09.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
001000001E85E-0002 | Nord | 1234 | 1234 | Hamburg-Lokstedt | Hamburg-Barmbek | 26.09.2026 03:00 | 27.09.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
001000001E85E-0003 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Barmbek | 02.10.2026 23:00 | 05.10.2026 23:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
001000001E85E-0004 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Barmbek | 16.10.2026 22:00 | 20.10.2026 08:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
001000001EC7B-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Osterrönfeld | 18.04.2026 23:15 | 26.04.2026 07:05 | Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001EE43-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Rendsburg | 11.07.2026 00:00 | 13.07.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001EE43-0003 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Rendsburg | 14.07.2026 00:00 | 16.07.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001EE43-0005 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Jübek | 17.07.2026 22:00 | 20.07.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001EFBD-0001 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Neumünster Gbf | 08.08.2026 22:00 | 09.08.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
001000001F098-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 16.01.2026 04:00 | 31.01.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001F098-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 19.01.2026 00:30 | 30.01.2026 04:30 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F098-0004 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg Hbf | 31.01.2026 01:00 | 02.02.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001F098-0005 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 31.01.2026 01:00 | 31.01.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F163-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 09.02.2026 00:00 | 13.02.2026 00:30 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001F163-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 09.02.2026 04:30 | 13.02.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001F163-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 09.02.2026 00:30 | 13.02.2026 04:30 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F163-0004 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg Hbf | 14.02.2026 01:00 | 16.02.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001F163-0005 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 23.02.2026 21:30 | 06.03.2026 00:30 | Mo-Do | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001F1C4-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 22.03.2026 00:00 | 23.03.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1C4-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 29.03.2026 00:00 | 30.03.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1C4-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 12.04.2026 00:00 | 13.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1C4-0004 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 19.04.2026 00:00 | 20.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1CA-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 26.04.2026 00:30 | 16.05.2026 04:30 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1CA-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 13.05.2026 04:00 | 31.07.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
001000001F1CA-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 16.05.2026 00:30 | 18.05.2026 04:30 | Fr-Mo | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1CA-0004 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 15.06.2026 00:30 | 18.06.2026 04:30 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1CA-0005 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 06.07.2026 00:30 | 08.07.2026 04:30 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1D3-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 21.11.2026 21:00 | 23.11.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1D3-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 28.11.2026 21:00 | 30.11.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
001000001F1D3-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 01.12.2026 00:00 | 01.12.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0010000020385-0001 | Nord | 6100 | 6100 | Rainweg | Hamburg Hbf | 18.07.2026 01:00 | 15.08.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Totalsperrung
00100000203B7-0001 | Nord | 6100 | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg-Altona | 27.02.2026 22:00 | 13.03.2026 22:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Totalsperrung
00100000203ED-0001 | Nord | 6100 | 6100 | Rainweg | Hmb Sternschanze | 16.05.2026 01:00 | 18.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
00100000203ED-0002 | Nord | 6100 | 6100 | Hmb Sternschanze | Rainweg | 23.05.2026 01:00 | 25.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
00100000203EF-0001 | Nord | 6100 | 6100 | Rainweg | Hmb Sternschanze | 23.08.2026 21:00 | 03.09.2026 05:00 | So-Fr | schichtweise | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
00100000203EF-0002 | Nord | 6100 | 6100 | Hmb Sternschanze | Rainweg | 07.09.2026 22:00 | 11.09.2026 04:00 | Mo-Do | schichtweise | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
00100000203F0-0001 | Nord | 6100 | 6100 | Rainweg | Hamburg Hbf | 31.10.2026 20:30 | 01.11.2026 06:30 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Totalsperrung
00100000203F0-0002 | Nord | 6100 | 6100 | Rainweg | Hamburg Hbf | 07.11.2026 20:30 | 08.11.2026 08:30 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Totalsperrung
00100000203F0-0003 | Nord | 6100 | 6100 | Rainweg | Hamburg Hbf | 14.11.2026 20:30 | 15.11.2026 06:30 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Totalsperrung
00100000203F0-0004 | Nord | 6100 | 6100 | Rainweg | Hamburg Hbf | 05.12.2026 20:30 | 06.12.2026 06:30 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Totalsperrung
00100000206C4-0005 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 25.09.2026 20:00 | 27.09.2026 22:00 | täglich | durchgehend | Weichenerneuerung | Abweichung Fpl für Zmst
0010000020B92-0001 | Nord | 1250 | 1250 | Ericus | Hamburg Hbf | 05.02.2026 23:00 | 06.02.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
0010000020B92-0002 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 05.02.2026 23:00 | 06.02.2026 04:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000020B93-0001 | Nord | 1250 | 1250 | Ericus | Hamburg Hbf | 05.10.2026 23:00 | 10.10.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
0010000020B93-0002 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 05.10.2026 23:00 | 10.10.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Brückenarbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000020B94-0001 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 15.06.2026 23:00 | 04.07.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
0010000020BB5-0005 | Nord | 1120 | 1120 | Reinfeld (Holst) | Lübeck Hbf | 05.07.2026 21:30 | 06.07.2026 05:30 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0010000020CD7-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 02.04.2026 00:00 | 03.04.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000020CD7-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 03.04.2026 05:00 | 07.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000020CD7-0004 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 03.04.2026 05:00 | 03.04.2026 20:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000020CD7-0005 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 06.04.2026 18:00 | 07.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000021A62-0001 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Eo | Hmb-Eidelst Eo | 07.09.2026 08:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000021A62-0002 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | 14.09.2026 22:00 | 17.09.2026 05:55 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000021A62-0004 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | 21.09.2026 22:00 | 03.10.2026 05:55 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000021D8D-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | 29.05.2026 22:00 | 30.05.2026 06:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Gleiswechselbetrieb
0010000021D8D-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 29.05.2026 22:00 | 30.05.2026 06:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Lfst für Unfallschutz
0010000021D8D-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 30.05.2026 21:00 | 02.06.2026 05:00 | Sa-Mo | schichtweise | Arbeiten am Bahnübergang | Gleiswechselbetrieb
0010000021D8D-0004 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 30.05.2026 21:00 | 02.06.2026 05:00 | Sa-Mo | schichtweise | Arbeiten am Bahnübergang | Lfst für Unfallschutz
0010000021D8D-0005 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 02.06.2026 21:00 | 10.09.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Arbeiten am Bahnübergang | Gleiswechselbetrieb
0010000021F0C-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 12.10.2026 21:00 | 13.10.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Durcharbeitung von Gleisen | Gleiswechselbetrieb
0010000021F0C-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | 12.10.2026 21:00 | 13.10.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Durcharbeitung von Gleisen | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000022445-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Bargteheide | Bad Oldesloe | 11.10.2026 21:00 | 12.10.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Durcharbeitung von Gleisen | Gleiswechselbetrieb
0010000022563-0001 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 20.12.2025 23:50 | 21.12.2025 05:50 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Streckensperrung
0010000022563-0002 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Langenfd Bbf | Hmb-Eidelst En | 20.12.2025 23:50 | 21.12.2025 05:50 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Totalsperrung
001000002256D-0001 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 28.02.2026 23:00 | 01.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Streckensperrung
001000002256D-0002 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Langenfd Bbf | Hmb-Eidelst Eo | 28.02.2026 06:00 | 11.03.2026 06:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Totalsperrung
001000002256D-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Eidelst Eo | Pinneberg | 28.02.2026 17:00 | 02.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Totalsperrung
001000002256D-0005 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst En | Hmb-Eidelst Ef | 28.02.2026 17:00 | 02.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Totalsperrung
0010000022576-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | 29.05.2026 21:00 | 19.06.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
0010000022576-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | 29.05.2026 21:00 | 19.06.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0010000022576-0005 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | 19.06.2026 21:00 | 03.07.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
001000002257D-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | 14.08.2026 21:00 | 27.08.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
001000002257D-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | 14.08.2026 21:00 | 27.08.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
001000002257D-0004 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 27.08.2026 21:00 | 02.09.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Abweichung Fpl für Zmst
0010000022582-0001 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Tornesch | 09.10.2026 21:00 | 14.10.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0010000022582-0003 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 09.10.2026 21:00 | 14.10.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
0010000022582-0004 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Pinneberg | 14.10.2026 21:00 | 26.10.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0010000022710-0001 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 14.12.2025 00:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000022716-0001 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 25.01.2026 23:00 | 31.01.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
0010000022716-0002 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Eo | Hmb-Eidelst Ef | 25.01.2026 23:00 | 31.01.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Nicht auf dem Gegengl. fahren
0010000022716-0003 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Eo | Hmb-Eidelst Ef | 31.01.2026 17:00 | 03.02.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Nicht auf dem Gegengl. fahren
0010000022716-0004 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 31.01.2026 17:00 | 03.02.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
0010000022716-0005 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 31.01.2026 21:05 | 03.02.2026 05:00 | Sa-Mo | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0010000022719-0001 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 09.02.2026 12:00 | 02.03.2026 12:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000022719-0002 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | 23.02.2026 05:00 | 28.02.2026 21:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000022719-0003 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | 28.02.2026 21:00 | 01.03.2026 09:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0010000022719-0004 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 28.02.2026 17:00 | 01.03.2026 09:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
0010000022719-0005 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 28.02.2026 23:00 | 01.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
001000002271D-0001 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 16.03.2026 18:00 | 31.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
001000002271D-0002 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 17.03.2026 16:00 | 26.03.2026 20:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
001000002271D-0003 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 18.03.2026 00:00 | 27.03.2026 04:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000022721-0001 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 20.04.2026 22:00 | 24.04.2026 05:55 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
0010000022721-0002 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 20.04.2026 22:00 | 24.04.2026 05:55 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000022C7E-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | 14.12.2025 00:00 | 16.12.2025 07:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000022C7E-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | 14.12.2025 07:00 | 22.12.2025 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000022C7E-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Bargteheide | Bargteheide | 16.12.2025 22:00 | 20.12.2025 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0010000022C8B-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | 16.03.2026 01:00 | 16.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000022C8B-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | 16.03.2026 05:00 | 27.04.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000022C8B-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bad Oldesloe | 27.04.2026 01:00 | 27.04.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0010000022DD4-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | 15.05.2026 22:00 | 18.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0010000022DD4-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | 22.05.2026 22:00 | 25.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0010000022DDB-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahlstedt | 14.12.2025 00:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
0010000022DDB-0003 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Rahlstedt | Ahrensburg | 14.12.2025 00:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
0010000022DDC-0001 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | 15.05.2026 22:00 | 18.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0010000022DDC-0002 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | 22.05.2026 22:00 | 25.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0010000022DDC-0005 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | 17.04.2026 22:00 | 20.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001BF48-0006 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Elmshorn | 20.07.2026 21:00 | 22.07.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001BF48-0008 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Elmshorn | 22.07.2026 08:00 | 24.07.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
002000001BF48-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Elmshorn | Tornesch | 22.07.2026 21:00 | 24.07.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
002000001BF48-0010 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Elmshorn | 24.07.2026 08:00 | 26.07.2026 15:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
002000001BFC2-0006 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 03.08.2026 21:00 | 05.08.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001BFC2-0008 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 05.08.2026 08:00 | 07.08.2026 08:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
002000001BFC2-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Wrist | 05.08.2026 21:00 | 07.08.2026 21:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
002000001BFC2-0010 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 07.08.2026 08:00 | 09.08.2026 15:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Langsamfahrstelle
002000001D137-0007 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Dauenhof | 25.03.2026 22:00 | 29.03.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001D137-0008 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 25.03.2026 22:00 | 29.03.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
002000001D137-0010 | Nord | 1220 | 1220 | Dauenhof | Brokstedt | 29.03.2026 22:00 | 02.04.2026 05:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001D250-0006 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Dauenhof | 11.04.2026 22:00 | 13.04.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001D250-0008 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 11.04.2026 22:00 | 13.04.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
002000001D250-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Dauenhof | Brokstedt | 19.04.2026 22:00 | 20.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001D250-0010 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 19.04.2026 22:00 | 20.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
002000001D573-0007 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 06.05.2026 09:00 | 08.05.2026 17:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
002000001D573-0008 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Wrist | 06.05.2026 09:00 | 08.05.2026 17:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
002000001D573-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 11.05.2026 22:00 | 13.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001D573-0010 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 11.05.2026 22:00 | 13.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
002000001D5ED-0007 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Brokstedt | 26.05.2026 22:00 | 27.05.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
002000001D5ED-0008 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Brokstedt | 26.05.2026 22:00 | 27.05.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
002000001D5ED-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Neumünster | Wrist | 25.05.2026 22:00 | 26.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001D5ED-0010 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Brokstedt | 25.05.2026 22:00 | 26.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
002000001DCD4-0009 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Neumünster Gbf | 24.08.2026 22:00 | 25.08.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
002000001DCD4-0010 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Neumünster Gbf | 25.08.2026 22:00 | 26.08.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
002000001DE2B-0007 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 08.09.2026 09:00 | 08.09.2026 17:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
002000001DE2B-0008 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | 08.09.2026 09:00 | 08.09.2026 17:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
002000001DE2B-0009 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 12.09.2026 22:00 | 14.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001DE2B-0010 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | 12.09.2026 22:00 | 14.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
002000001DE4D-0007 | Nord | 1220 | 1220 | Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | 13.03.2026 22:00 | 12.12.2026 23:59 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
002000001E14B-0006 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Osterrönfeld | 05.04.2026 23:00 | 06.04.2026 07:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001E268-0007 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Owschlag | 05.07.2026 20:00 | 06.07.2026 01:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001E268-0009 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Owschlag | 06.07.2026 01:00 | 07.07.2026 02:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
002000001E4E6-0006 | Nord | 2200 | 2200 | Hmb-Wlb Abzw | Hmb-Harburg | 14.12.2025 00:00 | 18.12.2025 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
002000001E51F-0006 | Nord | 1040 | 1040 | Owschlag | Owschlag | 31.10.2026 23:00 | 08.11.2026 06:00 | Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001E51F-0007 | Nord | 1000 | 1000 | Flensburg Weiche | Flensburg Weiche | 28.11.2026 22:00 | 29.11.2026 05:50 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001E51F-0008 | Nord | 1000 | 1000 | Flensburg Weiche | Flensburg Weiche | 29.11.2026 22:00 | 30.11.2026 05:50 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001E51F-0009 | Nord | 1040 | 1040 | Schleswig | Schleswig | 14.11.2026 23:00 | 22.11.2026 06:00 | Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001EE43-0008 | Nord | 1000 | 1000 | Flensburg Grenze | Flensburg Weiche | 19.07.2026 01:00 | 19.07.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001F098-0006 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 02.02.2026 23:00 | 03.02.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001F163-0006 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 24.02.2026 04:30 | 06.03.2026 05:30 | Di-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001F163-0007 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 24.02.2026 00:30 | 06.03.2026 04:30 | Di-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001F163-0008 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg Hbf | 28.02.2026 00:00 | 02.03.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001F1CA-0006 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 08.07.2026 21:20 | 10.07.2026 05:20 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001F1CA-0007 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 09.07.2026 00:30 | 19.08.2026 04:30 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
002000001F1CA-0008 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hamburg Hbf | 18.08.2026 21:05 | 20.08.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
002000001F1CA-0009 | Nord | 1120 | 1120 | Hamburg Hbf | Hmb-Berliner Tor | 20.08.2026 00:30 | 04.10.2026 04:30 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0020000020B16-0009 | Nord | 1250 | 1250 | Ericus | Hamburg Hbf | 16.03.2026 23:00 | 21.03.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | Brückenarbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0020000020B16-0010 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 16.03.2026 23:00 | 21.03.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | Brückenarbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0020000020B92-0006 | Nord | 1250 | 1250 | Ericus | Hamburg Hbf | 23.02.2026 22:00 | 27.02.2026 04:00 | täglich | schichtweise | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
0020000020B92-0009 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 23.02.2026 22:00 | 27.02.2026 04:00 | täglich | schichtweise | Brückenarbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0020000020C5F-0009 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 06.05.2026 00:00 | 07.05.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0020000020C5F-0010 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 08.05.2026 01:00 | 11.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0020000020CD7-0006 | Nord | 6100 | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 15.04.2026 00:00 | 16.04.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0020000020CD7-0007 | Nord | 6100 | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 16.04.2026 19:00 | 20.04.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0020000021A62-0006 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | 16.10.2026 22:00 | 23.10.2026 22:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0020000021D8D-0006 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 02.06.2026 21:00 | 10.09.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Arbeiten am Bahnübergang | Lfst für Unfallschutz
0020000021D8D-0007 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 09.06.2026 20:00 | 10.06.2026 06:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Langsamfahrstelle
0020000021D8D-0008 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 16.06.2026 20:00 | 17.06.2026 06:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten am Bahnübergang | Langsamfahrstelle
0020000021D8D-0009 | Nord | 1120 | 1120 | Ahrensburg | Bad Oldesloe | 11.09.2026 21:00 | 14.09.2026 05:00 | Fr-So | schichtweise | Arbeiten am Bahnübergang | Gleiswechselbetrieb
0020000021D8D-0010 | Nord | 1120 | 1120 | Bad Oldesloe | Bargteheide | 11.09.2026 21:00 | 14.09.2026 05:00 | Fr-So | schichtweise | Arbeiten am Bahnübergang | Lfst für Unfallschutz
002000002256D-0007 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Eo | 28.02.2026 21:00 | 01.03.2026 09:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Totalsperrung
002000002256D-0008 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 28.02.2026 17:00 | 01.03.2026 09:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Streckensperrung
002000002256D-0009 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst En | 28.02.2026 23:00 | 01.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Totalsperrung
0020000022576-0006 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | 19.06.2026 21:00 | 03.07.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
0020000022576-0007 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | 03.07.2026 21:00 | 17.07.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0020000022576-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | 03.07.2026 21:00 | 17.07.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
002000002257D-0006 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 27.08.2026 21:00 | 02.09.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
002000002257D-0007 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Hmb-Eidelst En | 02.09.2026 21:00 | 15.09.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
002000002257D-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 02.09.2026 21:00 | 15.09.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
002000002257D-0010 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Eidelst En | Pinneberg | 15.09.2026 21:00 | 22.09.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0020000022582-0006 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 14.10.2026 21:00 | 26.10.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
0020000022582-0007 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Pinneberg | 26.10.2026 21:00 | 12.12.2026 04:45 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0020000022582-0009 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Tornesch | 26.10.2026 21:00 | 12.12.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
0020000022716-0006 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 03.02.2026 23:00 | 08.02.2026 05:00 | Mo-Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0020000022716-0007 | Nord | 1234 | 1234 | Hmb-Eidelst Ef | Hamburg-Lokstedt | 03.02.2026 23:00 | 08.02.2026 05:00 | Mo-Sa | schichtweise | sonstige Arbeiten | Streckensperrung
0020000022719-0006 | Nord | 1220 | 1220 | Hmb-Langenfd Bbf | Hmb-Eidelst En | 28.02.2026 23:00 | 01.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0020000022719-0007 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst En | 28.02.2026 23:00 | 01.03.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0020000022719-0009 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Eo | Hmb-Eidelst Ef | 02.03.2026 12:00 | 16.03.2026 18:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0020000022BA2-0006 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Berliner Tor | 04.09.2026 22:00 | 07.09.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
0020000022BA2-0007 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hmb-Rahlstedt | 04.09.2026 22:00 | 05.09.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0020000022BF6-0006 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Rahl Bbf | Hmb-Berliner Tor | 04.09.2026 22:00 | 07.09.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
0020000022BF6-0007 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Berliner Tor | Hmb-Rahlstedt | 04.09.2026 22:00 | 05.09.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0020000022BF6-0009 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | 02.10.2026 22:00 | 05.10.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
0020000022DDC-0006 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | 24.04.2026 22:00 | 27.04.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
0020000022DDC-0007 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Ahrensburg | 01.05.2026 22:00 | 04.05.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
003000001BF48-0011 | Nord | 1220 | 1220 | Tornesch | Elmshorn | 26.07.2026 00:00 | 26.07.2026 07:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Totalsperrung
003000001BFC2-0011 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 09.08.2026 00:00 | 09.08.2026 07:00 | täglich | durchgehend | Durchlassarbeiten | Totalsperrung
003000001D137-0012 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 02.04.2026 22:00 | 07.04.2026 05:00 | Mo+Do | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001D137-0013 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 02.04.2026 22:00 | 07.04.2026 05:00 | Mo+Do | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
003000001D137-0015 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 03.04.2026 05:00 | 07.04.2026 22:00 | Di+Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
003000001D250-0012 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Dauenhof | 20.04.2026 22:00 | 21.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001D250-0013 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 20.04.2026 22:00 | 21.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
003000001D250-0015 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 21.04.2026 22:00 | 22.04.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
003000001D573-0012 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 07.05.2026 22:00 | 09.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001D573-0013 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 07.05.2026 22:00 | 09.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
003000001D573-0015 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Wrist | 13.05.2026 22:00 | 15.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001D5ED-0012 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Neumünster | 30.05.2026 22:00 | 31.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001D5ED-0013 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Brokstedt | 30.05.2026 22:00 | 31.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
003000001D5ED-0015 | Nord | 1220 | 1220 | Neumünster | Wrist | 31.05.2026 22:00 | 01.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001DCD4-0014 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Neumünster Gbf | 26.08.2026 22:00 | 27.08.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
003000001DE2B-0012 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | 19.09.2026 22:00 | 21.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001DE2B-0013 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 19.09.2026 22:00 | 21.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
003000001DE2B-0015 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 26.09.2026 22:00 | 28.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
003000001E268-0011 | Nord | 1040 | 1040 | Schleswig | Rendsburg | 07.07.2026 02:00 | 07.07.2026 05:30 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Befahren Ggl auf Befehl
0030000020B16-0013 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Veddel | 11.04.2026 23:00 | 16.04.2026 05:00 | täglich | schichtweise | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
0030000020B16-0014 | Nord | 1250 | 1250 | Ericus | Hamburg Hbf | 22.04.2026 23:00 | 23.04.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Gleiswechselbetrieb
0030000020B16-0015 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 22.04.2026 23:00 | 23.04.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Brückenarbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
0030000020C5F-0011 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 13.05.2026 00:00 | 14.05.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0030000020C5F-0012 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 14.05.2026 16:00 | 18.05.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0030000020C5F-0013 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 14.05.2026 16:00 | 15.05.2026 07:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0030000020C5F-0014 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 15.05.2026 14:00 | 17.05.2026 16:00 | Fr-Mo | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0030000020C5F-0015 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 16.05.2026 00:30 | 17.05.2026 04:30 | Fr-Mo | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
003000002257D-0012 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 15.09.2026 21:00 | 22.09.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
003000002257D-0013 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 22.09.2026 21:00 | 30.09.2026 04:55 | täglich | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Abweichung Fpl für Zmst
003000002257D-0015 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 22.09.2026 21:00 | 30.09.2026 04:55 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
0030000022BA2-0013 | Nord | 1120 | 1120 | Hmb-Wandsbek Wf | Hmb-Rahl Bbf | 02.10.2026 22:00 | 05.10.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
004000001D137-0016 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 03.04.2026 05:00 | 07.04.2026 22:00 | Di+Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
004000001D137-0017 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 03.04.2026 20:00 | 06.04.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Totalsperrung
004000001D250-0016 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 21.04.2026 22:00 | 22.04.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
004000001D250-0018 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 22.04.2026 22:00 | 23.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst X GRi
004000001D250-0019 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Wrist | 22.04.2026 22:00 | 23.04.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
004000001D573-0017 | Nord | 1220 | 1220 | Wrist | Brokstedt | 13.05.2026 22:00 | 15.05.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
004000001D5ED-0016 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Brokstedt | 31.05.2026 22:00 | 01.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
004000001D5ED-0018 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Neumünster | 02.06.2026 22:00 | 04.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
004000001D5ED-0019 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Neumünster | 02.06.2026 22:00 | 04.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
004000001DCD4-0019 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster | Neumünster | 28.08.2026 22:00 | 29.08.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
004000001DE2B-0016 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 26.09.2026 22:00 | 28.09.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
004000001DE2B-0018 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | 03.10.2026 22:00 | 05.10.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
004000001DE2B-0019 | Nord | 1040 | 1040 | Neumünster Gbf | Nortorf | 03.10.2026 22:00 | 05.10.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
0040000020C5F-0016 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 17.05.2026 19:00 | 18.05.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0040000020C5F-0017 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 22.05.2026 19:00 | 23.05.2026 00:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0040000020C5F-0018 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 25.05.2026 22:00 | 26.05.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0040000020C5F-0019 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 22.05.2026 00:00 | 22.05.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0040000020C5F-0020 | Nord | 2200 | 2200 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 22.05.2026 19:00 | 26.05.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
004000002257D-0016 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Tornesch | 30.09.2026 21:00 | 02.10.2026 04:45 | Mi+Do | schichtweise | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
004000002257D-0018 | Nord | 1220 | 1220 | Pinneberg | Pinneberg | 30.09.2026 21:00 | 02.10.2026 04:45 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Lfst für Unfallschutz
005000001D5ED-0022 | Nord | 1220 | 1220 | Neumünster | Brokstedt | 04.06.2026 22:00 | 06.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
005000001D5ED-0023 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Neumünster | 04.06.2026 22:00 | 06.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
005000001D5ED-0024 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Neumünster | 06.06.2026 22:00 | 08.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
005000001D5ED-0025 | Nord | 1220 | 1220 | Neumünster | Brokstedt | 06.06.2026 22:00 | 08.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Langsamfahrstelle
005000001DCD4-0022 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster | 27.08.2026 22:00 | 28.08.2026 06:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
005000001DE2B-0021 | Nord | 1040 | 1040 | Nortorf | Neumünster Gbf | 10.10.2026 22:00 | 12.10.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
0050000020C5F-0021 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 27.05.2026 00:00 | 28.05.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0050000020C5F-0022 | Nord | 1250 | 1250 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 28.05.2026 05:00 | 01.06.2026 04:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0050000022589-0024 | Nord | 1232 | 1232 | Hmb-Eidelst Ef | Hmb-Eidelst Ef | 07.06.2026 08:00 | 03.07.2026 15:55 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
006000001D5ED-0026 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Neumünster | 08.06.2026 22:00 | 12.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
006000001D5ED-0027 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Neumünster | 08.06.2026 22:00 | 12.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
006000001D5ED-0029 | Nord | 1220 | 1220 | Neumünster | Brokstedt | 12.06.2026 22:00 | 19.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Gleiswechselbetrieb
006000001D5ED-0030 | Nord | 1220 | 1220 | Brokstedt | Neumünster | 12.06.2026 22:00 | 19.06.2026 06:00 | täglich | schichtweise | sonstige Arbeiten | Lfst für Unfallschutz
0070000020BB6-0031 | Nord | 1120 | 1120 | Reinfeld (Holst) | Lübeck Hbf | 24.05.2026 20:00 | 25.05.2026 20:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0070000020C5F-0031 | Nord | 6100 | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 03.06.2026 00:00 | 04.06.2026 05:00 | Mo-Fr | schichtweise | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0070000020C5F-0032 | Nord | 6100 | 6100 | Hamburg Hbf | Hamburg Hbf | 04.06.2026 19:00 | 08.06.2026 05:00 | täglich | durchgehend | sonstige Arbeiten | Abweichung Fpl für Zmst
0070000020E44-0034 | Nord | 1120 | 1120 | Lübeck Hbf | Reinfeld (Holst) | 27.03.2026 06:00 | 28.03.2026 06:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb
0080000020BB5-0037 | Nord | 1120 | 1120 | Lübeck Hbf | Reinfeld (Holst) | 14.08.2026 23:00 | 17.08.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Totalsperrung
0110000020BB6-0054 | Nord | 1120 | 1120 | Lübeck Hbf | Reinfeld (Holst) | 22.05.2026 05:00 | 23.05.2026 05:00 | täglich | durchgehend | Arbeiten an LST-Anlagen | Gleiswechselbetrieb

## TT2027
Status: | 2024-05-05
Geographical localization |  |  |  | Identification | Temporal expansion |  |  | Type and extent of capacity restriction |  |  |  |  | Capacity Information
[13 empty] | Maximum train number (without TCR) |  |  |  | Maximum train number during TCR
Section Ref. Nr. ("Baukorridor-Nr.") | Location from | Location to | Border area | TCR-Window Ref. Nr. ("Bautaktphase-Nr.") | Start | End | Duration in weeks | TCR-Window characteristic ("Bautaktgestaltung") | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night
1005 | Flensburg Weiche | Jübek | ScanMed North | 1005-(MK27)-04 | 19.03.2027 | 26.03.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 49 | 28 | 49 | 28 | 14.7 | 8.4 | 0 | 0
1005 | Flensburg Weiche | Jübek | ScanMed North | 1005-(MK27)-02 | 26.03.2027 | 02.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 49 | 28 | 49 | 28 | 14.7 | 0 | 0 | 0
1005 | Flensburg Weiche | Jübek | ScanMed North | 1005-(MK27)-05 | 02.04.2027 | 09.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 49 | 28 | 49 | 28 | 14.7 | 8.4 | 0 | 0
1005 | Flensburg Weiche | Jübek | ScanMed North | 1005-(MK27)-03 | 09.04.2027 | 10.12.2027 | 35 | ESP, VZ | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | 49 | 28 | 49 | 28 | 14.7 | 8.4 | 14.7 | 8.4
1009 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf | ScanMed North | 1009-(MK27)-01 | 09.07.2027 | 10.12.2027 | 22 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 66 | 39 | 66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | Hamburg Hbf | Rainweg | ScanMed North | 1437-(MK25)-11 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 115 | 59 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | Rainweg | Hamburg Hbf | ScanMed North | 1437-(MK25)-12 | 12.03.2027 | 19.03.2027 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 115 | 59 | 115 | 59 | 115 | 59 | 0 | 0
1438 | Hamburg-Eidelstedt Gbf | Hamburg-Lokstedt | ScanMed North | 1438-(MK26)-04 | 19.11.2027 | 26.11.2027 | 1 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 39 | 19 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | Flensburg Grenze | Friedensweg | ScanMed North | 1467-(MK27)-04 | 19.03.2027 | 26.03.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 19.2 | 0 | 0
1467 | Flensburg Grenze | Friedensweg | ScanMed North | 1467-(MK27)-02 | 26.03.2027 | 02.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 0 | 0 | 0
1467 | Flensburg Grenze | Friedensweg | ScanMed North | 1467-(MK27)-05 | 02.04.2027 | 09.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 19.2 | 0 | 0
1467 | Flensburg Grenze | Friedensweg | ScanMed North | 1467-(MK27)-03 | 09.04.2027 | 10.12.2027 | 35 | ESP, VZ | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 19.2 | 35.7 | 19.2
1473 | Jübek | Osterrönfeld | ScanMed North | 1473-(MK27)-04 | 19.03.2027 | 26.03.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 63 | 32 | 63 | 33 | 18.9 | 9.6 | 0 | 0
1473 | Jübek | Osterrönfeld | ScanMed North | 1473-(MK27)-02 | 26.03.2027 | 02.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 63 | 32 | 63 | 33 | 18.9 | 0 | 0 | 0
1473 | Jübek | Osterrönfeld | ScanMed North | 1473-(MK27)-05 | 02.04.2027 | 09.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 63 | 32 | 63 | 33 | 18.9 | 9.6 | 0 | 0
1473 | Jübek | Osterrönfeld | ScanMed North | 1473-(MK27)-03 | 09.04.2027 | 10.12.2027 | 35 | ESP, VZ | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | 63 | 32 | 63 | 33 | 18.9 | 9.6 | 18.9 | 9.9
1474 | Osterrönfeld | Neumünster | ScanMed North | 1474-(MK27)-04 | 19.03.2027 | 26.03.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 32 | 28 | 32 | 28 | 9.6 | 8.4 | 0 | 0
1474 | Osterrönfeld | Neumünster | ScanMed North | 1474-(MK27)-02 | 26.03.2027 | 02.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 32 | 28 | 32 | 28 | 9.6 | 0 | 0 | 0
1474 | Osterrönfeld | Neumünster | ScanMed North | 1474-(MK27)-05 | 02.04.2027 | 09.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 32 | 28 | 32 | 28 | 9.6 | 8.4 | 0 | 0
1474 | Osterrönfeld | Neumünster | ScanMed North | 1474-(MK27)-03 | 09.04.2027 | 10.12.2027 | 35 | ESP, VZ | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | 32 | 28 | 32 | 28 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 8.4
1513 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf | ScanMed North | 1513-(MK27)-01 | 09.07.2027 | 10.12.2027 | 22 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 83 | 42 | 83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
3061 | Einfeld | Hamburg-Eidelstedt Gbf O | ScanMed North | 3061-(MK27)-02 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 98 | 51 | 98 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
3061 | Einfeld | Hamburg-Eidelstedt Gbf O | ScanMed North | 3061-(MK27)-01 | 12.03.2027 | 19.03.2027 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 98 | 51 | 98 | 51 | 98 | 51 | 0 | 0
3062 | Lübeck Hbf | Hamburg Hbf | ScanMed North | 3062-(MK27)-01 | 09.07.2027 | 10.12.2027 | 22 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 62 | 33 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
3063 | Rainweg | Hamburg-Altona | ScanMed North | 3063-(MK25)-05 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 93 | 45 | 93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
3063 | Rainweg | Hamburg-Altona | ScanMed North | 3063-(MK25)-06 | 12.03.2027 | 19.03.2027 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 93 | 45 | 93 | 45 | 93 | 45 | 0 | 0
3791 | Friedensweg | Flensburg Weiche | ScanMed North | 3791-(MK27)-04 | 19.03.2027 | 26.03.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 19.2 | 0 | 0
3791 | Friedensweg | Flensburg Weiche | ScanMed North | 3791-(MK27)-02 | 26.03.2027 | 02.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WEuN | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 0 | 0 | 0
3791 | Friedensweg | Flensburg Weiche | ScanMed North | 3791-(MK27)-05 | 02.04.2027 | 09.04.2027 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 19.2 | 0 | 0
3791 | Friedensweg | Flensburg Weiche | ScanMed North | 3791-(MK27)-03 | 09.04.2027 | 10.12.2027 | 35 | ESP, VZ | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | Single Track Closure | 119 | 64 | 119 | 64 | 35.7 | 19.2 | 35.7 | 19.2
3859 | Hmb-Langenfd Bbf | Hamburg-Eidelstedt Gbf F | ScanMed North | 3859-(MK25)-01 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 96 | 48 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
3859 | Hmb-Langenfd Bbf | Hamburg-Eidelstedt Gbf F | ScanMed North | 3859-(MK25)-02 | 12.03.2027 | 19.03.2027 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 96 | 48 | 96 | 48 | 96 | 48 | 0 | 0
3860 | Hmb-Langenfd Bbf | Hamburg-Altona | ScanMed North | 3860-(MK25)-01 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 2 | TSP, VZ | Total Closure | Total Closure | Total Closure | Total Closure | 96 | 48 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
3860 | Hmb-Langenfd Bbf | Hamburg-Altona | ScanMed North | 3860-(MK25)-02 | 12.03.2027 | 19.03.2027 | 1 | TSP, WE | None | None | Total Closure | Total Closure | 96 | 48 | 96 | 48 | 96 | 48 | 0 | 0

## description-TT2027
Legend:
| Geographical localization |  |  |  | Identification | Temporal expansion |  |  | Type and extent of capacity restriction |  |  |  |  | Capacity Information
[14 empty] | Maximum train number (without TCR) |  |  |  | Maximum train number during TCR
| Section Ref. Nr. ("Baukorridor-Nr.") | Location from | Location to | Border area | TCR-Window Ref. Nr. ("Bautaktphase-Nr.") | Start | End | Duration in weeks | TCR-Window characteristic ("Bautaktgestaltung") | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night | Weekday Day | Weekday Night | Weekend Day | Weekend Night
example: | 1124 | Emmerich Grenze | Oberhausen Hbf Obn | BeNeDe | 1124-(MK24)-37 | 2025-02-28 21:00 | 2025-03-07 21:00 | 1 | ESP VZ + TSP WE | Single Track Closure | Single Track Closure | Total Closure | Total Closure | 61 | 33 | 61 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0
explanation: | Reference number of section | start location of section | end location of section | identifier of border area | Identifier of TCR-Window | start date (always on Fridays) | end date (always on Fridays) | duration of TCR-Window in weeks | Identifier for the capacity restriction in the weekday/weekend; day/night time slots | Extent of capacity restriction per time slot |  |  |  | Maximum number of operable trains under "TCR-free" conditions (sum of trains that can be run within the time slot, per day and in each direction) |  |  |  | Maximum number of operable trains during the TCR (sum of trains that can be run within the time slot, per day and in each direction); Without considering interactions with other TCRs
Definitions:
| Timeslot | Days of the week | Time | Abbreviation
| Weekday Day | Monday - Friday | 05:00 - 21:00 | WDD
| Weekday Night | Monday - Thursday | 21:00 - 05:00 | WDN
| Weekend Day | Saturday - Sunday | 05:00 - 21:00 | WED
| Weekend Night | Friday - Sunday | 21:00 - 05:00 | WEN
Premises / assumptions:
| Type of capacity restriction | remaining capacity
| Total Closure | no commercial capacity left
| Single Track Closure | commercial capacity reduced by 70%
| None | no restriction