Inhaltsverzeichnis

Teil I - Vorbemerkungen zum Leistungsbild Bauphasen- und Bauzustandsplanung	3

1	Projektdaten	3

2	Terminierung	3

3	Beteiligte	3

4	Besprechungen	4

5	Einteilung in Bauabschnitte	4

6	Zu verwendende Symbole	5

7	Weitere Anlagen / Sonstige Vereinbarungen	5

Teil II - Leistungsbild Bauzustandsplanung	6

8	Leistungsphase 2 Vorplanung	6

9	Leistungsphase 3 Entwurfsplanung	6

10 	Spezifizierungen	8

Teil III - Leistungsbild Bauphasenplanung	10

11	Leistungsphase 2 Vorplanung	10

12	Leistungsphase 3 Entwurfsplanung	10

13	Spezifizierungen	14

# Teil I - Vorbemerkungen zum Leistungsbild Bauphasen- und Bauzustandsplanung

# Projektdaten

| Projektbezeichnung |  |
| --- | --- |
| Projektnummer |  |
| Auftraggeber |  |
| Auftragnehmer |  |
| Datum |  |
| Betriebliche Aufgaben-stellung vom |  |
| Verkehrliche Aufgaben-stellung vom |  |

# Termine

| Handlung | Datum |
| --- | --- |
| Beginn Bauphasen-/ Bauzustandsplanung |  |
| Abschluss Bauphasen-/ Bauzustandsplanung |  |
| Erstanmeldung (Soll) |  |
| Fahrplanjahr des Baubeginns (Soll) |  |
| Baubeginn (Soll) |  |
| Inbetriebnahmetermin (Soll) |  |

# Beteiligte

| Rolle | Name / OE / Firma |
| --- | --- |
| Projektleiter |  |
| Projektingenieur |  |
| Projektsteuerer |  |
| Fachplaner Verkehrsanlagen (VA) |  |
| Fachplaner Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) |  |
| Fachplaner Leit- und Sicherungstechnik (LST) |  |
| Fachplaner Oberleitungsanlagen (OLA) |  |
| Fachplaner 50Hz-Anlagen (50 Hz) |  |
| Fachplaner Telekommunikationsanlagen (TK) |  |
| Bauphasenplaner |  |
| Technischer Anmelder |  |
| Bauüberwacher |  |
| Regionaler Referent Baukapazität/ Baukoordination |  |
| Baubetriebskoordinator |  |
| Regionaler Baubetriebsplaner |  |
| Inbetriebnahmeverantwortliche(r) |  |
| CAD- / BIM-Koordinator |  |

# Besprechungen

| Besprechung | Turnus | Teilnehmer | Protokoll-führung |
| --- | --- | --- | --- |

# Einteilung in Bauabschnitte

| Bauabschnitts-Nr. | Strecke (VzG-Nr.) | von km | bis km | Betriebsstellen (Name - Abk. gem. Ril 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Zu verwendende Symbole

Symbole gemäß Regelwerk:

| Ril | Titel | Gültigkeitsbereich |
| --- | --- | --- |
| 885.1101A02 | Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikations-technik; Vorhaltung technischer und raumbezogener Bestandsdaten; Legende des Ivl-Plans | DB Netz AG |
| 819.9002 | LST-Anlagen planen; Symbole für sicherungs-technische Pläne | DB Netz AG |
| 85960 | Zeichenstandards für Bestandspläne Tk | DB Netz AG |
| 997.0120Z02 | Oberleitungsanlagen; Allgemeine Grundsätze, Planen und Errichten von Oberleitungsanlagen / Festlegung für CAD Bearbeitung | DB Netz AG |

Sonstige festzulegende Symbole:

| Lfd. Nr. | Symbol | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| 1 | AA Bauphasenplanung Anlage 04 | Symbole für Bauphasenpläne |

# Weitere Anlagen / Sonstige Vereinbarungen

[Bitte ggf. ergänzen.]

# Teil II - Leistungsbild Bauzustandsplanung

Die zu erbringenden Leistungen sind in den entsprechenden Tabellen explizit anzukreuzen!

# Leistungsphase 2, Vorplanung

Die Bauphasen- und Bauzustandsplanung ist nach HOAI keine Grundleistung der Leistungsphase 2.

In der Regel sind jedoch schon zum Zeitpunkt der Vorplanung Aussagen zum baubetrieblichen Ablauf erforderlich, da die betrieblichen Auswirkungen in den Variantenentscheid eingehen.

Daneben kann wegen der einzuhaltenden Fristen eine Erstanmeldung bereits in der Leistungsphase 2 erforderlich sein.

Die für die Entscheidung über die Vorzugsvariante in wirtschaftlicher, bautechnologischer und eisenbahnbetrieblicher Hinsicht notwendigen Leistungen der Bauzustandsplanung sind in den Tabellen der Leistungsphase 3 dargestellt und können hieraus entnommen werden.

# Leistungsphase 3, Entwurfsplanung

## Grundleistungen

Zu den Grundleistungen der Objektplanung nach HOAI gehört das „Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit“. (nur für „Ingenieurbauwerke“ und „Verkehrsanlagen“ in HOAI beschrieben).

Dies erfordert, ausgehend vom geplanten Endzustand, die Erläuterung der wesentlichen Bauzustände in den Gewerken.

| Leistung |  | Bauzustandsplanung |
| --- | --- | --- |
|  |  | textliche Zuarbeit zum Erläuterungsbericht |
| Erstellung je Bauzustand |  | kurzgefasste, chronologisch geordnete Beschreibung der Aktivitäten zwischen zwei Bauzuständen |

## Besondere Leistungen

Vertiefend zu den Inhalten der Grundleistungen sind die in nachfolgender Tabelle dargestellten weiteren Leistungen zur Ermittlung der Grundlagen für eine verbindliche und verlässliche Anmeldung von Verfügbarkeitseinschränkungen nach dem Prozess der Baubetriebsplanung (Ril 406) erforderlich.

Die Bauzustandsplanung stellt hierbei die Grundlage für die Bauphasenplanung dar.

In den nachfolgenden Tabellen sind die weiteren Leistungen dargestellt. Die mit einem Kreuz gekennzeichneten Leistungen sind Auftragsbestandteil.

| Leistung |  | Bauzustandsplanung |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bauzustandspläne (maßstäblich) |
| Darstellung je Bauzustand |  | gewerkespezifische Darstellung (gemäß Ril 885.1101A02) von Neu- und Rückbau, bauzeitlichen Anlagen und Bestandsanlagen von • Verkehrsanlagen (VA) • Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) • Leit- und Sicherungstechnik (LST) • Elektrische Energieanlagen (50 Hz-Anlagen) • Oberleitungsanlagen (OLA) • Fahrleitungsanlagen (S-Bahnstromanlagen, Metro) • Telekommunikationsanlagen (TK) • Maschinentechnische Anlagen (MTA), Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS) (Darstellung der jeweils anderen Fachgewerke nur als Ausgangszustand und keine bauphasen- / bauzustandsabhängige Darstellung) |
|  |  | farbliche Unterscheidung nach Neu- und Rückbau, bauzeitlichen Anlagen und Bestandsanlagen der bau- und ausrüstungstechnischen Anlagen / Fachgewerke gemäß Anlage 04 |
|  |  | kurzgefasste, chronologisch geordnete Beschreibung (Stichpunkte) der Aktivitäten zwischen zwei Bauzuständen auf den Plänen |
|  |  | Betriebsführung mit textlicher Erläuterung zu technischen Verfügbarkeitseinschränkungen |
|  |  | Externe Referenz der Bauzustandspläne (maßstäblich) |
| Erstellung je Bauzustand |  | Zuarbeit von externen Referenzen im abgestimmten Format zur informativen Darstellung in den gewerkespezifischen Bauzustandsplänen und zur Erstellung von gewerkeübergreifenden maßstäblichen Bauzustandsplänen |
|  |  | Liste mit Aktivitäten und technischen Verfügbarkeitseinschränkungen |
| Zuarbeit je Bauzustand |  | Zuarbeit von Aktivitäten mit Bauzeiten und den daraus resultierenden technischen Verfügbarkeitseinschränkungen an den Bauphasenplaner gemäß Anlage 04-01. |
|  |  | Gewerkeübergreifende Bauzustandspläne (maßstäblich) |
| Darstellung je Bauzustand |  | gewerkeübergreifende Darstellung von relevanten neu- und zurückgebauten sowie bauzeitlichen Anlagen und Bestandsanlagen aus den Zuarbeiten der beteiligten Fachplanungen für zwischenzeitliche Inbetriebnahmen |
|  |  | farbliche Unterscheidung nach Neu- und Rückbau, bauzeitlichen Anlagen und Bestandsanlagen der bau- und ausrüstungstechnischen Anlagen / Fachgewerke gemäß Anlage 04 (zugeordnete CAD-Referenzen) |
|  |  | Kurzgefasste, chronologische textliche Beschreibung (Stichpunkte) der Aktivitäten zwischen zwei Bauzuständen |
|  |  | Betriebsführung mit textlicher Erläuterung zu technischen Verfügbarkeitseinschränkungen |

# Spezifizierungen

| Gewerk | Maßstab | Datei-Format (Druckausgabe / Referenzierung) |
| --- | --- | --- |
| gewerkeübergreifend | z. B. 1 : 1.000 | z. B. PDF / DWG |
| VA | z. B. 1 : 1.000 |  |
| KIB |  |  |
| LST |  |  |
| OLA |  |  |
| 50 Hz |  |  |
| TK |  |  |

# Teil III - Leistungsbild Bauphasenplanung

Die zu erbringenden Leistungen sind in den entsprechenden Tabellen explizit anzukreuzen!

# Leistungsphase 2 Vorplanung

Die Bauphasen- und Bauzustandsplanung ist keine Grundleistung der Leistungsphase 2 nach HOAI.

In der Regel sind jedoch schon zum Zeitpunkt der Vorplanung Aussagen zum baubetrieblichen Ablauf erforderlich, da die betrieblichen Auswirkungen in den Variantenentscheid eingehen.

Daneben kann wegen der einzuhaltenden Fristen eine Erstanmeldung bereits in der Leistungsphase 2 erforderlich sein

Die für die Entscheidung über die Vorzugsvariante in wirtschaftlicher, bautechnologischer und eisenbahnbetrieblicher Hinsicht notwendigen Leistungen der Bauphasenplanung sind in den Tabellen der Leistungsphase 3 dargestellt und können hieraus entnommen werden.

# Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

## Grundleistungen

Zu den Grundleistungen der Objektplanung nach HOAI gehört das „Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit“. (nur für „Ingenieurbauwerke“ und „Verkehrsanlagen“ in HOAI beschrieben).

Für die wesentlichen Bauphasen wird der Bauablauf für das Hauptgewerk erstellt und die anderen Gewerke werden je nach Abhängigkeit diesem Bauablauf zugeordnet. Die Dokumentation erfolgt in textlicher und / oder tabellarischer Form. Die Abhängigkeiten werden ausschließlich durch die zeitliche Reihung dokumentiert.

| Leistung |  | Bauphasenplanung |
| --- | --- | --- |
|  |  | textliche Zuarbeit zum Erläuterungsbericht |
| Erstellung je Bauphase |  | kurzgefasste, chronologisch geordnete Beschreibung der Aktivitäten im Bauablauf in wesentlichen Bauphasen |
|  |  | Ergänzung der Hauptaktivitäten mit relevanten Aktivitäten der weiteren Gewerke |

## Besondere Leistungen

Für die Bauphasenplanung als eine gewerkeübergreifende, technisch und betrieblich abgestimmte Planung des Bauablaufes werden alle Aktivitäten des Bauablaufes ermittelt, quantitativ bewertet und in logischer Abhängigkeit gereiht. Dabei werden auch die technischen Verfügbarkeitseinschränkungen im zeitlichen und örtlichen Umfang auf Grundlage der Aktivitäten in der Bauphase bestimmt, dokumentiert und optimiert.

Zu berücksichtigen sind dabei auch die Baustelleneinrichtung und -erschließung und die Baustellenlogistik.

Eine Bauphasenplanung dieser Tiefe ist die Voraussetzung für eine verbindliche und verlässliche Anmeldung von Verfügbarkeitseinschränkungen nach dem Prozess der Baubetriebsplanung (Ril 406). Außerdem werden Aussagen zur grundlegenden Baulogistik angestellt und Empfehlungen zu Sicherungsmaßnahmen im Arbeits- und Nachbargleis dokumentiert.

Eine „objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung“ ist nach HOAI eine besondere Leistung der Objektplanung in der Leistungsphase 5 (nur für „Ingenieurbauwerke“ und „Verkehrsanlagen“ in HOAI beschrieben) und wird daher hier auch als besondere Leistung dargestellt.

In den nachfolgenden Tabellen sind die weiteren Leistungen dargestellt. Die mit einem Kreuz gekennzeichneten Leistungen sind Auftragsbestandteil.

| Leistung |  | Bauphasenplanung |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bauphasenpläne (schematisch) |
| Darstellung je Bauphase |  | gewerkeübergreifende Darstellung von Neu- und Rückbau, bauzeitlichen Anlagen und Bestandsanlagen von - Verkehrsanlagen (VA) - Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) - Leit- und Sicherungstechnik (LST) - Elektrische Energieanlagen (50 Hz-Anlagen) - Oberleitungsanlagen (OLA) - Fahrleitungsanlagen (S-Bahnstromanlagen, Metro) - Telekommunikationsanlagen (TK) - Maschinentechnische Anlagen (MTA), Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS) |
|  |  | Darstellung der Betriebsführung und der wesentlichen Verfügbarkeitseinschränkungen mit textlicher Erläuterung |
|  |  | betroffene und benachbarte Betriebsstellen inkl. deren richtlinienkonformer Bezeichnung |
|  |  | farbliche Unterscheidung nach Neu- und Rückbau, bauzeitlichen Anlagen und Bestandsanlagen der bau- und ausrüstungstechnischen Anlagen / Fachgewerke gemäß Anlage 04 |
|  |  | Kurzgefasste, chronologische textliche Beschreibung (Stichpunkte) der Aktivitäten der Bauphase auf den Plänen |
|  |  | Bezeichnung und Zeitraum der Bauphase |

| Leistung |  | Bauablaufplanung |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rahmenbauablaufplan (Gantt-Diagramm) |
| Darstellung der gesamten Bauzeit |  | Auflistung der relevanten Aktivitäten des Bauablaufes mit und ohne Verfügbarkeitseinschränkungen |
|  |  | logische zeitliche Verknüpfung der Aktivitäten als Vorgänger-Nachfolger-Beziehung |
|  |  | Zuordnung einer Dauer zu den Aktivitäten (Bauzeiten) |
|  |  | Festlegung von zeitlich fixierten Terminen als Meilensteine |
|  |  | Auflistung der Dauer und Zuordnung von technischen Verfügbarkeitseinschränkungen zu den Aktivitäten |
|  |  | Angabe der technischen Verfügbarkeitseinschränkungen |
| Alternative: |  |  |
|  |  | Rahmenbauablaufplan (Weg-Zeit-Diagramm) |
| Darstellung der gesamten Bauzeit |  | Auflistung der relevanten Aktivitäten des Bauablaufes mit und ohne Verfügbarkeitseinschränkungen |
|  |  | logische zeitliche Verknüpfung der Aktivitäten als Vorgänger-Nachfolger-Beziehung |
|  |  | Hinterlegung von Massen und Mengen für die Berechnung der Dauer der Aktivitäten und zur Darstellung im Bezug zum Weg- und/oder Zeitstrahl |
|  |  | Zuordnung einer Dauer zu den Aktivitäten und automatisierte Berechnung auf Grundlage von hinterlegten Daten (Massen und Mengen) und Leistungswerten |
|  |  | Festlegung von zeitlich fixierten Terminen als Meilenstein im Weg-Zeit-Diagramm |
|  |  | Angabe der technischen Verfügbarkeitseinschränkungen |
|  |  | Darstellung der technischen Verfügbarkeitseinschränkungen im Zeitstrahl des Weg-Zeit-Diagramms |
|  |  | Erstellung eines Gesamtübersichtsplanes als Weg-Zeit-Diagramm |
|  | nach Bedarf | Erstellung von zeitlichen oder örtlichen Teilplänen (Ausschnitte aus dem Gesamtablauf) |

| Leistung |  | Betriebstechnologische Nachweisführung |
| --- | --- | --- |
|  |  | Betriebliche Prüfungen für relevante Bauzustände bezüglich der Einhaltung der Prämissen der Betrieblichen Aufgabenstellung (BAst) (gemäß Standardleistungsbeschreibung 208.1212Z10 nur bei besonderen Anforderungen erforderlich) |
|  |  | Aussagen zu folgenden Punkten: - Infrastrukturdaten je Bauzustand / Bauphase (zur Weiternutzung für die baubetrieblichen Anmeldungen) - betriebliche Kapazität und Betriebsdurchführungsqualität anhand der baubetrieblichen Aufgabenstellung (BAst) und eines abgestimmten Fahrplans - Geschwindigkeitskonzeption (VzG) - Signalisierung mit Fahr- und Rangierstraßen - Logistikfahrten - Anschlüsse im Personenverkehr |
|  |  | Ableitung evtl. notwendiger infrastruktureller Ergänzungen wie Bauweichenverbindungen bzw. die Definition von erforderlichen Geschwindigkeiten in Bauweichenverbindungen oder Auswirkungen auf die Signalisierung unter berücksichtigung des Bedarfs an Logistikgleisen und Abstellmöglichkeiten für Baumaschinen und Arbeitszüge. |
|  |  | Benennung von Abweichungen von den baubetrieblichen Prämissen und Begründung unter den Aspekten: - Bauzeitreduzierung - Kostenreduzierung - Verringerung sicherungstechnischer Bauzustände |
|  |  | Abstimmungen mit den beteiligten Abteilungen / Fachbereichen und ggf. externen Stellen |
|  | nach Bedarf | Betriebliche Simulationen zur Erstellung von Fahrplanmodellen und Gleisbelegungsplänen unter Einsatz geeigneter Software (z.B. RailSys) |

| Leistung |  | Baulogistik |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zuarbeit zum Baulogistikkonzept |
|  |  | grundsätzliche Aussagen zu gleisgebundener bzw. straßengebundener Materialversorgung und Materialentsorgung |
|  |  | Ausweisung von Zuwegungs- und Baustelleneinrichtungsflächen |

| Leistung |  | Mitwirkung Anmeldung |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mitwirkung beim baubetrieblichen Anzeige-/Anmeldeprozess nach Ril 406 |
|  |  | Prüfung der Realisierbarkeit von Verfügbarkeitseinschränkungen nach bereits vorliegenden Anzeigen / Anmeldungen oder Auszügen aus dem Baubetriebsplan (bereits eingeordnet betriebliche Verfügbarkeitseinschränkungen) |
|  |  | Berücksichtigung der bereits erfolgten Anzeigen / Anmeldungen von Verfügbarkeitseinschränkungen im Rahmenbauablaufplan |
|  |  | Beratung des technischen Anmelders nach Ril 406 bezüglich der technischen Details eines erstellten Bauablaufes |
|  | nach Bedarf | Erneute Prüfung der Realisierbarkeit und Fortschreibung der Bauphasenplanung auf der Grundlage veränderter baubetrieblicher Rahmenbedingungen |

| Leistung |  | RIMINI |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vordrucke für die Festlegung von Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis bzw. Nachbargleis (RIMINI-Dokumentationsblätter) |
|  |  | Auf Grundlage der in der Entwurfsplanung im Rahmenbauablaufplan dargestellten Verfügbarkeitseinschränkungen und Arbeiten erfolgen die Eintragungen im Dokumentationsblatt Nr. 1 und 2 (Ril 132.0118V01) |
|  |  | Alle Eintragungen stellen eine Empfehlung dar. Dies gilt insbesondere für die gewählte Sicherungsmaßnahme. Eine Festlegung der Sicherungsmaßnahmen erfolgt nicht. |

# Spezifizierungen

| Gewerk | Maßstab | Datei-Format (Druckausgabe / Referenzierung) |
| --- | --- | --- |
| gewerkeübergreifend | ohne | z. B. PDF / DWG |
| ggf. spezifische Gewerke |  |  |