## Planungssoll
Qualitätssicherungsplan (Muster)
Projekt: | Projekt-Nr. |  | Projekt-Name |  |  | Planungsphase: | Planungssoll
Ausschreibungsunterlage (Planung)
Projektteam
Projektleiter (OE) |  |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
QS-Funktion | intern | extern | Name / Firma / OE |  |  | Gewerk(e)
Planungsüberwacher | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungskoordinator 1) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Fachgebiet | Interne Erstellung
| Ersteller Planungssoll |  |  | Qualitätsprüfung (4-Augen-Prinzip)
| intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | Name QP (OE / Firma) | Termin
Haupt-Planungsleistung
VA (Objektplanung) | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
KiB (Objektplanung/TWP) | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
LST | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
OLA | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
50Hz | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
TK | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Bauphasenplanung | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Koordinierte Kabeltrassenplanung | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Weitere Planung
LBP / UVP | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Vermessung | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Gutachten
Geotechnisches Gutachten | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Erschütterungstechnisches Gutachten | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Erkundungsbohrungen | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
Schallgutachten | x |  | i.d.R. Projektingenieur | x |  | internes 4-Augen-Prinzip mit Fachkollegen
1) Hinweis: Bei vertragsübergreifender Planungskoordination durch externen Planer ist die Leistung zusätzlich zu beauftragen. 2) Hinweis: Besondere Anforderungen sind bei externer Vergabe in der Ausschreibung bekannt zu machen. 3) Hinweis: Hinweise zur Übergabe bei externer Vergabe in den Vertragsbedingungen aufnehmen.
Besondere Anforderungen | ja | nein | Beschreibung
Planungskoordinator 2) |  | x
Qualitätsprüfer 2) |  | x
Planungsüberwacher 2) |  | x
Dokumentation 3) | ja | nein | Bemerkung
Checklisten übergeben
Sonstige Anforderungen
Aufgestellt: (Ort, Datum, Name)
Projektleiter
Fortschreibung
Datum | Name, OE |  | Bemerkung

## Lph 1-2
Qualitätssicherungsplan (Muster)
Projekt: | Projekt-Nr. |  | Projekt-Name |  |  | Planungsphase: | Vorentwurfsplanung
Projektteam
Projektleiter (OE) |  |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
QS-Funktion | intern | extern | Name / Firma / OE |  |  | Gewerk(e)
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungskoordinator 1) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Fachgebiet | Fachplanung / Auftragnehmer | [6 empty] | Auftraggeber
| Planer |  |  | Qualitätsprüfung (4-Augen-Prinzip) |  |  |  | Planungsüberwachung |  |  | Fachprüfung (vertieft)
| intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | Name QP (OE / Firma) | Termin | intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | nein | Name QP (OE / Firma) | Bemerkung
Haupt-Planungsleistung
VA (Objektplanung) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
KiB (Objektplanung/TWP) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
LST |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
OLA |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
50Hz |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
TK |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Bauphasenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Koordinierte Kabeltrassenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Weitere Planung
LBP / UVP |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Vermessung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Gutachten
Geotechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erschütterungstechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erkundungsbohrungen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Schallgutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Bodenverwertungskonzept (BoVeK) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
1) Hinweis: Bei vertragsübergreifender Planungskoordination durch externen Planer ist die Leistung zusätzlich zu beauftragen. 2) Hinweis: Besondere Anforderungen sind bei externer Vergabe in der Ausschreibung bekannt zu machen. 3) Hinweis: Hinweise zur Übergabe bei externer Vergabe in den Vertragsbedingungen aufnehmen.
Besondere Anforderungen | ja | nein | Beschreibung
Planungskoordinator 2) |  | x
Qualitätsprüfer 2) |  | x
Planungsüberwacher 2) |  | x
Dokumentation 3) | ja | nein | Bemerkung
Checklisten übergeben
Sonstige Anforderungen
Kontrollpunkte | [7 empty] | Hinweis: Sollen zu den Kontrollpunkten Qualitätsprüfungen (QP) und / oder Leistungsstandkontrollen (LSK) durchgeführt werden? Wenn ja, sind diese vertraglich zu vereinbaren.
Arbeitsstand | QP | LSK | Solltermin | Bemerkungen
Vorentwurfskonzept |  | x
Bautechnologie BBPL | x | x
Technische Planung | x | x
Aufgestellt: (Ort, Datum, Name)
Projektleiter
Fortschreibung
Datum | Name, OE |  | Bemerkung

## Lph 3-4
Qualitätssicherungsplan (Muster)
Projekt: | Projekt-Nr. |  | Projekt-Name |  |  | Planungsphase: | Entwurfs-/Genehmigungsplanung
Projektteam
Projektleiter (OE) |  |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
QS-Funktion | intern | extern | Name / Firma / OE |  |  | Gewerk(e)
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungskoordinator 1) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Fachgebiet | Fachplanung / Auftragnehmer | [6 empty] | Auftraggeber
| Planer |  |  | Qualitätsprüfung (4-Augen-Prinzip) |  |  |  | Planungsüberwachung |  |  | Fachprüfung (vertieft)
| intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | Name QP (OE / Firma) | Termin | intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | nein | Name QP (OE / Firma) | Bemerkung
Haupt-Planungsleistung
VA (Objektplanung) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
KiB (Objektplanung/TWP) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
LST |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
OLA |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
50Hz |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
TK |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Bauphasenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Koordinierte Kabeltrassenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Weitere Planung
LBP / UVP |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Vermessung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Gutachten
Geotechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erschütterungstechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erkundungsbohrungen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Schallgutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Bodenverwertungskonzept (BoVeK) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
1) Hinweis: Bei vertragsübergreifender Planungskoordination durch externen Planer ist die Leistung zusätzlich zu beauftragen. 2) Hinweis: Besondere Anforderungen sind bei externer Vergabe in der Ausschreibung bekannt zu machen. 3) Hinweis: Hinweise zur Übergabe bei externer Vergabe in den Vertragsbedingungen aufnehmen.
Besondere Anforderungen | ja | nein | Beschreibung
Planungskoordinator 2) |  | x
Qualitätsprüfer 2) |  | x
Planungsüberwacher 2) |  | x
Dokumentation 3) | ja | nein | Bemerkung
Checklisten übergeben
Sonstige Anforderungen
Kontrollpunkte | [7 empty] | Hinweis: Sollen zu den Kontrollpunkten Qualitätsprüfungen (QP) und / oder Leistungsstandkontrollen (LSK) durchgeführt werden? Wenn ja, sind diese vertraglich zu vereinbaren.
Arbeitsstand | QP | LSK | Solltermin | Bemerkungen
Entwurfskonzept |  | x
Bautechnologie BBPL | x | x
Technische Planung | x | x
Aufgestellt: (Ort, Datum, Name)
Projektleiter
Fortschreibung
Datum | Name, OE |  | Bemerkung

## Lph 5
Qualitätssicherungsplan (Muster)
Projekt: | Projekt-Nr. |  | Projekt-Name |  |  | Planungsphase: | Ausführungsplanung
Projektteam
Projektleiter (OE) |  |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
QS-Funktion | intern | extern | Name / Firma / OE |  |  | Gewerk(e)
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungskoordinator 1) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Fachgebiet | Fachplanung / Auftragnehmer | [6 empty] | Auftraggeber
| Planer |  |  | Qualitätsprüfung (4-Augen-Prinzip) |  |  |  | Planungsüberwachung |  |  | Fachprüfung (vertieft)
| intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | Name QP (OE / Firma) | Termin | intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | nein | Name QP (OE / Firma) | Bemerkung
Haupt-Planungsleistung
VA (Objektplanung) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
KiB (Objektplanung/TWP) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
LST |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
OLA |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
50Hz |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
TK |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Bauphasenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Koordinierte Kabeltrassenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Weitere Planung
LBP / UVP |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Vermessung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Gutachten
Geotechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erschütterungstechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erkundungsbohrungen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Schallgutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
1) Hinweis: Bei vertragsübergreifender Planungskoordination durch externen Planer ist die Leistung zusätzlich zu beauftragen. 2) Hinweis: Besondere Anforderungen sind bei externer Vergabe in der Ausschreibung bekannt zu machen. 3) Hinweis: Hinweise zur Übergabe bei externer Vergabe in den Vertragsbedingungen aufnehmen.
Besondere Anforderungen | ja | nein | Beschreibung
Planungskoordinator 2) |  | x
Qualitätsprüfer 2) |  | x
Planungsüberwacher 2) |  | x
Dokumentation 3) | ja | nein | Bemerkung
Checklisten übergeben
Sonstige Anforderungen
Kontrollpunkte | [7 empty] | Hinweis: Sollen zu den Kontrollpunkten Qualitätsprüfungen (QP) und / oder Leistungsstandkontrollen (LSK) durchgeführt werden? Wenn ja, sind diese vertraglich zu vereinbaren.
Arbeitsstand | QP | LSK | Solltermin | Bemerkungen
Aufgestellt: (Ort, Datum, Name)
Projektleiter
Fortschreibung
Datum | Name, OE |  | Bemerkung

## Lph 6
Qualitätssicherungsplan (Muster)
Projekt: | Projekt-Nr. |  | Projekt-Name |  |  | Planungsphase: | Ausschreibungsplanung
Projektteam
Projektleiter (OE) |  |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
Projektingenieur (OE) | Gewerk |  | Name (OE)
QS-Funktion | intern | extern | Name / Firma / OE |  |  | Gewerk(e)
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungsüberwacher 2) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Planungskoordinator 1) | x |  | z.B. Projektingenieur xy
Fachgebiet | Fachplanung / Auftragnehmer | [6 empty] | Auftraggeber
| Planer |  |  | Qualitätsprüfung (4-Augen-Prinzip) |  |  |  | Planungsüberwachung |  |  | Fachprüfung (vertieft)
| intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | Name QP (OE / Firma) | Termin | intern | extern | Name Planer (OE / Firma) | intern | extern | nein | Name QP (OE / Firma) | Bemerkung
Haupt-Planungsleistung
VA (Objektplanung) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
KiB (Objektplanung/TWP) |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
LST |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
OLA |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
50Hz |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
TK |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Bauphasenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Koordinierte Kabeltrassenplanung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Weitere Planung
LBP / UVP |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Vermessung |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Gutachten
Geotechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erschütterungstechnisches Gutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Erkundungsbohrungen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
Schallgutachten |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x | vom Planer zu benennnen |  | x |  | z.B. Projektingenieur xy |  |  | x | Name (OE/Firma)
1) Hinweis: Bei vertragsübergreifender Planungskoordination durch externen Planer ist die Leistung zusätzlich zu beauftragen. 2) Hinweis: Besondere Anforderungen sind bei externer Vergabe in der Ausschreibung bekannt zu machen. 3) Hinweis: Hinweise zur Übergabe bei externer Vergabe in den Vertragsbedingungen aufnehmen.
Besondere Anforderungen | ja | nein | Beschreibung
Planungskoordinator 2) |  | x
Qualitätsprüfer 2) |  | x
Planungsüberwacher 2) |  | x
Dokumentation 3) | ja | nein | Bemerkung
Checklisten übergeben
Sonstige Anforderungen
Kontrollpunkte | [7 empty] | Hinweis: Sollen zu den Kontrollpunkten Qualitätsprüfungen (QP) und / oder Leistungsstandkontrollen (LSK) durchgeführt werden? Wenn ja, sind diese vertraglich zu vereinbaren.
Arbeitsstand | QP | LSK | Solltermin | Bemerkungen
Aufgestellt: (Ort, Datum, Name)
Projektleiter
Fortschreibung
Datum | Name, OE |  | Bemerkung